## Soluções
Cod. Cliente | Site | Etapa | IDS | Projeto | Status | Site Type | Sigla | Endereço | Observações | PEP | CDC | CNPJ | No PO | $ PO | Cliente | Início | SLA | Faturamento | Planejado | Entrega
00 | 000 | 00 | 0000000 | RECURSUS - ENGENHARIA | ANDAMENTO |  | REC-ENG |  |  |  | 0004.00 |  |  | 0
00 | 000 | 01 | 0000001 | RECURSUS - EMPRESA | (CONC) Desconsiderar |  | REC | [6 empty] | 0
00 | 000 | 02 | 0000002 | TESTES JANUS | [9 empty] | 0
01 | 000 | 00 | 0100000 | Claro - Diversos | (CONC) Desconsiderar |  | CLA | [6 empty] | 0
01 | 001 | 01 | 0100101 | HUB Sete Lagoas | (CONC) Desconsiderar |  | HBSTL |  |  |  | 0020.04 |  | 5500096768 | 1138.8 |  | 2020-10-26 |  | 2021-03-17 | 2020-12-31 | 2021-03-01
01 | 002 | 01 | 0100201 | HE Salvador | (CONC) Desconsiderar |  | HDSVR |  |  |  | 0020.16 |  |  | 0
01 | 003 | 01 | 0100301 | Hub Vitória - Permits | (CONC) Desconsiderar |  | HBVTR |  |  |  | 0020.12 |  | 5500115572 | 1458.8 |  | 2021-02-11 |  | 2021-02-15 | 2020-11-21 | 2021-01-20
01 | 004 | 01 | 0100401 | Hub Pampulha - MG | (CONC) Desconsiderar |  | HBPAM |  |  |  | 0020.04 |  | 5500114645 | 200 |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-15 | 2021-01-03 | 2021-03-04
01 | 005 | 01 | 0100501 | Hub Betania | (CONC) Desconsiderar |  | HBBET |  |  |  | 0020.04 |  | 5500117286 | 2686.3 |  | 2021-02-23 |  | 2021-04-12 | 2021-02-08 | 2021-04-09
01 | 006 | 01 | 0100601 | Hub João Pessoa - ET2 | (CONC) Desconsiderar |  | HBJPE |  |  |  | 0020.15 |  | 5500115576 | 980 |  | 2021-02-11 |  | 2021-03-03 | 2020-12-30 | 2021-02-28
01 | 006 | 02 | 0100602 | Hub João Pessoa (Miramar) - ET2 - REV | CONCLUÍDA | CLA-RAII |  |  | Adequações da Etapa 2 |  | 0023.21 | 66.970.229/0149-74 | 5500180903 / 5500200758 | 3558.9 |  | 2021-11-19 |  | 2021-12-07 | 2021-10-04 | 2021-12-03
01 | 007 | 01 | 0100701 | HD Uruguaiana | (CONC) Desconsiderar |  | HDURG |  |  |  | 0020.17 |  |  | 0
01 | 008 | 01 | 0100801 | HD Chapecó | (CONC) Desconsiderar |  | CCO-CS |  |  |  | 0020.06 |  | 5500071495 | 6279.5 |  | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 2020-12-21
01 | 009 | 01 | 0100901 | HUB Rio Branco FNS EBT | (CONC) Desconsiderar |  | HBFNS |  |  |  | 0020.06 |  | 5500117925 | 2233.1 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-17 | 2021-01-15 | 2021-03-16
01 | 010 | 01 | 0101001 | HD Jaú | (CONC) Desconsiderar |  | HDJAU |  |  |  | 0020.00 |  | 5500109413 | 3411.1 |  | 2021-01-07 | 2021-04-07 | 2021-03-03 | 2020-12-30 | 2021-02-28
01 | 011 | 01 | 0101101 | Hub Zona Sul (RJ) - Mena Barreto | CONCLUÍDA | CLA-RAII | RJOMNB |  |  |  | 0020.11 | 66.970.229/0262-04 | 5500107862 | 7103 |  | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2021-04-01 | 2021-01-25 | 2021-03-26
01 | 012 | 01 | 0101201 | HE Renascença - BH | CONCLUÍDA | CLA-RAII | HERNC |  |  |  | 0020.02 | 40.432.544/0112-62 | 5500093414 / 5500124159 | 6708.1 |  | 2020-10-01 | 2021-06-21 | 2021-04-19 | 2021-02-13 | 2021-04-14
01 | 013 | 01 | 0101301 | HD Londrina - ET2 | CONCLUÍDA | CLA-RAII | HDLDA |  |  |  | 0020.09 | 40.432.544/0224-69 | 5500093412 / CT55147006 | 5635.2 |  | 2020-10-01 | 2021-09-22 | 2021-05-14 | 2021-05-04 | 2021-07-03
01 | 013 | 02 | 0101302 | HD Londrina - ET3 | CONCLUÍDA | CLA-RAII | HDLDA |  |  |  | 0023.04 | 66.970.229/0017-24 | 5500176853 | 2070.3 |  | 2021-11-04 |  | 2021-11-11 | 2021-09-11 | 2021-11-10
01 | 014 | 01 | 0101401 | HD Porto Alegre | CONCLUÍDA | CLA-RAII | HEPAE |  |  |  | 0020.17 | 40.432.544/0101-00 | 5500102100 / 5500126072 / CT55140185 | 8011.9 |  | 2020-11-22 | 2021-06-30 | 2021-05-14 | 2021-04-26 | 2021-06-25
01 | 015 | 01 | 0101501 | HD Cuiabá | CONCLUÍDA | CLA-RAII | HDCBA |  |  |  | 0020.13 | 40.432.544/0443-57 | 5500115575 / 5500133914 | 4913.4 |  | 2021-02-11 | 2021-08-05 | 2021-04-12 | 2021-03-15 | 2021-05-14
01 | 016 | 01 | 0101601 | HD Passo Fundo | CONCLUÍDA |  | HDPFO |  |  |  | 0023.02 | 66.970.229/0006-71 | CT55140097 | 10740.9 |  | 2021-05-31 | 2021-08-29 | 2021-08-17 | 2021-09-14 | 2021-11-13
01 | 017 | 01 | 0101701 | HD Sorocaba - Fase 1 | CONCLUÍDA | CLA-RAII | SOC_PH |  |  |  | 0023.30 | 66.970.229/0405-41 | CT55102102 | 5981.8 |  | 2020-11-22 | 2021-02-20 | 2021-08-16 | 2021-06-12 | 2021-08-11
01 | 017 | 02 | 0101702 | HD Sorocaba - Fase 2 | CONCLUÍDA | CLA-RAII | HDSOC |  |  |  | 0023.30 | 66.970.229/0405-41 | CT55102102 / 5500168874 | 5809.5 |  | 2020-11-22 | 2021-02-20 | 2021-09-17 | 2021-08-23 | 2021-10-22
01 | 017 | 03 | 0101703 | Estação Sorocaba - Entrada de Energia | ANDAMENTO | [6 empty] | 66.970.229/0405-41 | 5500202230 | 2846.5 |  | 2022-03-08
01 | 018 | 01 | 0101801 | Hub Niterói - Fase 1 | CONCLUÍDA | CLA-RAI | HBNIT |  |  |  | 0020.11 | 66.970.229/0262-04 | 5500126075 | 840.5 |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-12 | 2021-01-30 | 2021-03-31
01 | 018 | 02 | 0101802 | Hub Niterói - Fase 2 | ANDAMENTO | [5 empty] | 0023.25 | 66.970.229/0262-04 | CT55126075 | 8083.4 |  | 2021-04-01 |  | 2021-12-15
01 | 018 | 03 | 0101803 | Hub Niterói (Laudo Acústico) | CONCLUÍDA | CLA-RAI |  |  |  |  | 0023.25 | 66.970.229/0262-04 | 5500180778 | 929.6 |  | 2021-11-19 |  | 2021-12-07 | 2021-11-06 | 2022-01-05
01 | 019 | 01 | 0101901 | HD Taubaté | ANDAMENTO |  | HDTBT |  |  |  | 0020.01 | 40.432.544/0157-64 | 5500120294 | 12550.1 |  | 2021-03-10 | 2021-06-08 | 2021-12-09
01 | 020 | 01 | 0102001 | Hub Belo Horizonte - Espirito Santo | CONCLUÍDA | CLA-RAI | HBBHEESP |  |  |  | 0020.02 | 40.432.544/0112-62 | CT55102103 | 2383.8 |  | 2020-11-22 | 2021-02-20 | 2021-08-11 | 2021-06-04 | 2021-08-03
01 | 021 | 01 | 0102101 | HD João Pessoa/Prédio EBT | (CONC) Desconsiderar |  | HDJPA |  |  |  | 0020.15 |  |  | 0
01 | 022 | 01 | 0102201 | Hub Itu | CONCLUÍDA | CLA-RAI | HBITU |  |  |  | 0023.01 | 66.970.229/0001-67 | 5500155842 | 5919.4 |  | 2021-08-04 | 2021-11-02 | 2021-09-17 | 2021-07-26 | 2021-09-24
01 | 023 | 01 | 0102301 | HD Maceió | CONCLUÍDA | CLA-RAII | HDMAC |  |  |  | 0020.08 | 66.970.229/0146-21 | CT55133911 | 3091.8 |  | 2021-07-07 | 2021-10-05 | 2021-08-17 | 2021-06-25 | 2021-08-24
01 | 024 | 01 | 0102401 | HD Valinhos | CANCELADA |  | HDVOS | [6 empty] | 0
01 | 025 | 01 | 0102501 | Hub Campo Grande/MS | (CONC) Desconsiderar |  | HBCPG | [6 empty] | 0
01 | 026 | 01 | 0102601 | HE Campo Grande (EBT) - ET2 - Fase 1 | CONCLUÍDA | CLA-RAIII | HDCPG |  |  |  | 0023.11 | 66.970.229/0129-20 | 5500168856 | 16955.3 |  | 2021-09-28 |  | 2021-12-07 | 2021-10-24 | 2021-12-23
01 | 026 | 02 | 0102602 | HE Campo Grande (EBT) - ET2 - Fase 2 | ANDAMENTO |  | HDCPG |  |  |  | 0023.11 | 66.970.229/0129-20 | 5500168803 | 8294.4 |  | 2021-09-28
01 | 027 | 01 | 0102701 | HD Brasília/Prédio EBT - BSA-SU | ON HOLD |  | HDBSA | [6 empty] | 0
01 | 027 | 02 | 0102702 | Estação Brasília - ET2 (Óleo) | ANDAMENTO | [8 empty] | 0
01 | 028 | 01 | 0102801 | HD São José dos Campos/Prédio EBT | ON HOLD |  | HDSJC | [6 empty] | 0
01 | 029 | 01 | 0102901 | HD São José do Rio Preto/Prédio EBT | ON HOLD |  | HDSJR | [6 empty] | 0
01 | 030 | 01 | 0103001 | HE Rio Grande | ANDAMENTO |  |  | Rua Dom Bosco, 182, Cidade Nova - Rio Grande/RS |  |  |  | 66.970.229/0006-71 | 5500199168 | 6515.5 |  | 2022-02-16
01 | 031 | 01 | 0103101 | Estação Alexandre Mackenzie | (CONC) Desconsiderar |  | RJO-AM |  |  |  | 0020.11 |  |  | 0
01 | 031 | 02 | 0103102 | Estação Alexandre Mackenzie - ET2 | CONCLUÍDA | CLA-RAIII | RJO-AM |  |  |  | 0020.18 | 40.432.544/0062-69 | 5500175166 | 7478.7 |  | 2021-10-21 |  | 2021-12-20 | 2021-10-31 | 2021-12-30
01 | 031 | 04 | 0103104 | Estação Alexandre Mackenzie - ET4 (Óleo) | ANDAMENTO | [8 empty] | 0
01 | 032 | 01 | 0103201 | Estação Mirante | (CONC) Desconsiderar |  | MIR | [6 empty] | 0
01 | 033 | 01 | 0103301 | Estação Guaratiba | (CONC) Desconsiderar |  | GUBA |  |  |  | 0020.11 |  | 5500095012 | 8170 |  | 2020-10-26 |  | 2021-02-10 | 2020-12-04 | 2021-02-02
01 | 033 | 02 | 0103302 | Estação Guaratiba - Etapa 02 | (CONC) Desconsiderar |  | GUBA |  |  |  | 0020.11 |  | 5500152734 | 1077.5 |  | 2021-07-20 |  | 2021-09-03 | 2021-06-21 | 2021-08-20
01 | 034 | 01 | 0103401 | Estação Mosqueiro | (CONC) Desconsiderar |  | MOSQ_MS |  |  |  | 0020.10 |  | 5500102373 | 6596.2 |  | 2020-11-24 |  | 2021-02-09 | 2020-12-07 | 2021-02-05
01 | 035 | 01 | 0103501 | Geradores TA HD (Sede SP) | (CONC) Desconsiderar |  | HD-SP |  |  |  | 0020.00 | 40.432.544/0001-47 | 5500093433 | 4864.4 |  | 2020-10-02 | 2020-11-08 | 2020-11-03 | 2021-01-15 | 2021-03-16
01 | 036 | 01 | 0103601 | Estação São Luis | (CONC) Desconsiderar |  | SLS-US |  |  |  | 0020.14 |  | 5500104643 | 10935 |  | 2020-12-07 | 2021-03-07 | 2021-03-18 | 2020-12-30 | 2021-02-28
01 | 037 | 01 | 0103701 | Estação São Mateus - Projeto acústico | (CONC) Desconsiderar |  | SMT-JN |  |  |  | 0020.12 |  | 5500106756 | 3735.2 |  | 2020-12-15 |  | 2021-03-01 | 2020-12-21 | 2021-02-19
01 | 038 | 01 | 0103801 | Estação Uberlândia | CONCLUÍDA | CLA-RAIII | ULA-MA |  |  |  | 0020.04 | 40.432.544/0112-62 | 5500143550 | 12388.3 |  | 2021-06-10 | 2021-09-08 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 2021-08-17
01 | 038 | 02 | 0103802 | Estação Uberlândia - REV | (CONC) Desconsiderar |  | ULA-MA | [6 empty] | 0
01 | 039 | 01 | 0103901 | RJDQC-91 - Duque de Caxias | (CONC) Desconsiderar |  | RJDQC-91 |  |  |  | 0020.11 |  | 5500118478 | 4509.9 |  | 2021-03-02 |  | 2021-04-15 | 2021-02-16 | 2021-04-17
01 | 040 | 01 | 0104001 | Galpão do DDD 12 (SJC) - Iluminação | (CONC) Desconsiderar | [7 empty] | 5500088266 | 1577.8 |  | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2020-12-10 | 2021-02-08
01 | 041 | 01 | 0104101 | Hub Botafogo | CONCLUÍDA | CLA-RAII | HBBOT |  |  |  | 0020.11 | 66.970.229/0262-04 | 5500133908 | 4976.3 |  | 2021-05-07 | 2021-08-05 | 2021-05-14 | 2021-04-15 | 2021-06-14
01 | 041 | 02 | 0104102 | Hub Botafogo - Permits | (CONC) Desconsiderar | [7 empty] | CT55147004 | 725.3 |  | 2021-06-24 |  | 2021-11-22 | 2021-09-25 | 2021-11-24
01 | 041 | 03 | 0104103 | Hub Botafogo (Laudo Acústico) | ANDAMENTO | [5 empty] | 0023.25 | 66.970.229/0262-04 | 5500180775 | 929.6 |  | 2021-11-19 |  | 2021-12-15
01 | 042 | 01 | 0104201 | CDL Tanguá | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0020.11 |  |  | 0
01 | 043 | 01 | 0104301 | Hub Pampulha - MG (Fase 2) | (CONC) Desconsiderar |  | HBPAM |  |  |  | 0020.04 |  | 5500124158 | 585.6 |  | 2021-03-23 |  | 2021-05-03 | 2021-02-16 | 2021-04-17
01 | 044 | 01 | 0104401 | Estação Ilhéus | CONCLUÍDA | CLA-RAII | ILH-AP |  |  | NÃO HÁ |  | 40.432.544/0081-21 | 5500149407 | 5256.6 |  | 2021-07-07 | 2021-10-05 | 2021-11-11 | 2021-09-06 | 2021-11-05
01 | 044 | 02 | 0104402 | Estação Ilhéus - Concessionária | ANDAMENTO |  | ILH-AP |  | Projeto Executivo Entregue. |  |  | 40.432.544/0081-21 | 5500149407 | 883.7 |  | 2021-07-07 |  | 2021-11-11
01 | 045 | 01 | 0104501 | HD Ribeirão Preto | (CONC) Desconsiderar |  | HERPO | [6 empty] | 0
01 | 046 | 01 | 0104601 | Hub Praia Grande | (CONC) Desconsiderar |  | HBPGD |  |  |  | 0020.00 |  |  | 0
01 | 047 | 01 | 0104701 | Hub Sobradinho | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
01 | 048 | 01 | 0104801 | Hub Uberlândia | ANDAMENTO |  | ULADTC | Rua Machado de Assis, 114 – Centro, Uberlândia/MG |  |  |  | 66.970.229/0021-00 | 5500195498 | 940.2 |  | 2022-02-04 |  | 2022-02-10 | 2021-12-06 | 2022-02-04
01 | 049 | 01 | 0104901 | HD Cascavel | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0020.09 |  |  | 0
01 | 050 | 01 | 0105001 | HD Bagé | ON HOLD | [8 empty] | 0
01 | 051 | 01 | 0105101 | Hub Gama | CANCELADA | [8 empty] | 0
01 | 052 | 01 | 0105201 | HE Guarulhos | CONCLUÍDA | CLA-RAII |  |  |  |  | 0023.01 | 66.970.229/0001-67 | CT55140184 | 5794.4 |  | 2021-05-31 | 2021-08-26 | 2021-09-15 | 2021-07-15 | 2021-09-13
01 | 053 | 01 | 0105301 | HD Macaé | ON HOLD | [5 empty] | 0020.11 |  |  | 0
01 | 054 | 01 | 0105401 | HD Atibaia | CANCELADA | [8 empty] | 0
01 | 055 | 01 | 0105501 | Hub Mário Pires - ET1 | CONCLUÍDA | CLA-RAI |  |  | Cancelado Escopo Inicial. Haverá novo projeto. |  |  |  | 5500168851 | 886.8 |  | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 2021-10-04 | 2021-07-31 | 2021-09-29
01 | 056 | 01 | 0105601 | HD Sumaré | CANCELADA | [8 empty] | 0
01 | 057 | 01 | 0105701 | Estação BHEES - ET03 - Sistema Elétrico | CONCLUÍDA | CLA-RAII | BHE-ES |  |  |  | 0020.04 |  | 5500159338 | 3984 |  | 2021-08-16 |  | 2021-10-07 | 2021-08-06 | 2021-10-05
01 | 057 | 02 | 0105702 | Estação BHEES - ET03 - Projeto Ar | (CONC) Desconsiderar | CLA-NII | BHE-ES |  |  |  |  | 40.432.544/0112-62 | 5500159772 | 487.9 |  | 2021-08-17 |  | 2021-09-14 | 2021-06-14 | 2021-08-13
01 | 057 | 03 | 0105703 | Estação BHEES - ET03 - Projeto Hidráulico | CONCLUÍDA | CLA-RAIII | BHE-ES | [5 empty] | 5500159771 | 887.9 |  | 2021-08-17 |  | 2021-10-13 | 2021-08-02 | 2021-10-01
01 | 057 | 04 | 0105704 | Estação BHEES - Antigo | (CONC) Desconsiderar |  | BHE-ES | [6 empty] | 0
01 | 057 | 05 | 0105705 | Estação BHEES - ET03 - Concessionária | ANDAMENTO |  | BHE-ES | [5 empty] | 5500159338 | 883.7 |  | 2021-08-16 |  | 2021-12-01
01 | 057 | 06 | 0105706 | Estação BHEES - ET04 - Retrofit CAG | ANDAMENTO |  | BHE-ES | [5 empty] | 5500175062 | 13993.6 |  | 2021-10-21 |  | 2021-12-20
01 | 057 | 07 | 0105707 | Estação BHEES - ET05 - Virtualização | CONCLUÍDA | CLA-RAII | BHE-ES |  |  |  | 0020.02 | 40.432.544/0112-62 | 5500184920 | 2255.8 |  | 2021-12-13 |  | 2021-12-20 | 2021-10-31 | 2021-12-30
01 | 058 | 01 | 0105801 | ETB Espírito Santo (??) | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
01 | 059 | 01 | 0105901 | Hub Santo Amaro - Permits | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Permits |  |  |  | 600242837 | 1288.8 |  | 2021-03-23 |  | 2021-12-09
01 | 060 | 01 | 0106001 | Estação Fundão RJ CRT | CONCLUÍDA | CLA-RAIII | CRT |  |  |  | 0020.11 | 40.432.544/0062-69 | 5500143580 | 4778.4 |  | 2021-06-10 | 2021-09-08 | 2021-07-13 | 2021-04-30 | 2021-06-29
01 | 060 | 02 | 0106002 | Estação Fundão RJ CRT - Fase 2 | CONCLUÍDA | CLA-RAIII | CRT |  |  |  |  | 40.432.544/0062-69 | 5500143580 | 5029.6 |  | 2021-06-10 | 2021-09-08 | 2021-08-18 | 2021-06-14 | 2021-08-13
01 | 061 | 01 | 0106101 | Hub Cidade Dutra - Permits | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Permits |  | 0020.00 |  | 600242326 | 600 |  | 2021-03-18 |  | 2021-08-06 | 2021-06-04 | 2021-08-03
01 | 062 | 01 | 0106201 | Data Center Lapa | CONCLUÍDA | CLA-RAI | DCLAPA |  | Adequação de Nobreak |  | 0024.01 | 06.127.582/0006-62 | 96552 | 1154.9 |  | 2021-11-05 | 2022-02-03 | 2021-11-12 | 2021-09-07 | 2021-11-06
01 | 062 | 02 | 0106202 | Data Center Lapa - Projeto 2019 | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0020.00 |  |  | 0
01 | 063 | 01 | 0106301 | Hub Curitiba (Fanny) | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0020.09 |  |  | 0
01 | 064 | 01 | 0106401 | Hub Osasco | (CONC) Desconsiderar |  | HBOSO | [6 empty] | 0
01 | 065 | 01 | 0106501 | HD Araraquara | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
01 | 066 | 01 | 0106601 | HD Varginha | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0020.04 |  |  | 0
01 | 067 | 01 | 0106701 | HD Belém | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0020.10 |  |  | 0
01 | 068 | 01 | 0106801 | Estação Santos | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
01 | 069 | 01 | 0106901 | Estação Vitória JM - ET2 | ANDAMENTO |  | VTA-JM |  |  |  | 0020.12 |  | 5500161473 | 2779.5 |  | 2021-08-24 |  | 2021-12-20 | 2021-12-02 | 2022-01-31
01 | 070 | 01 | 0107001 | HD Joinville | (CONC) Desconsiderar |  | HDJOI | [6 empty] | 0
01 | 071 | 01 | 0107101 | Prédio Belém RB | CONCLUÍDA | CLA-LE | [5 empty] | 40.432.544/0241-60 | 600268420 | 1912.6 |  | 2021-07-27 | 2021-10-25 | 2021-09-15 | 2021-07-04 | 2021-09-02
01 | 072 | 01 | 0107201 | HD Jacarepaguá (Freguesia) | ANDAMENTO | [7 empty] | 5500164844 | 3543.5 |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-17 | 2021-09-11 | 2021-11-10
01 | 073 | 01 | 0107301 | Hub Itajaí - Fase 01 (Permits) | ANDAMENTO |  |  |  | Aguardando documentação da Claro |  | 0023.08 |  | 5500168848 | 1360 |  | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 2021-11-19 | 2021-09-16 | 2021-11-15
01 | 073 | 02 | 0107302 | Hub Itajaí - Fase 02 | CANCELADA | [8 empty] | 0
01 | 074 | 01 | 0107401 | Hub Brás de Pina | ANDAMENTO |  |  | Rua do Trabalho, 127 - Vila da Penha, Rio de Janeiro - RJ |  |  |  | 66.970.229/0262-04 | 5500190152 | 6815.5 |  | 2022-01-07
01 | 075 | 01 | 0107501 | Estação Ribeirão Preto ADM | ON HOLD | [8 empty] | 0
01 | 076 | 01 | 0107601 | HE Maringá | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
01 | 077 | 01 | 0107701 | HE Criciúma | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
01 | 078 | 01 | 0107801 | HE Butantã | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
01 | 079 | 01 | 0107901 | Hub Bangu | CONCLUÍDA | CLA-RAII |  |  |  |  | 0023.01 | 66.970.229/0001-67 | 5500170729 | 2563.4 |  | 2021-10-05 |  | 2021-12-02 | 2021-10-01 | 2021-11-30
01 | 080 | 01 | 0108001 | Hub Castelo | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
01 | 081 | 01 | 0108101 | Hub Tijuca | ON HOLD | [8 empty] | 0
01 | 082 | 01 | 0108201 | Feira de Santana - Laudo Estrutural | ANDAMENTO | CLA-LE | [6 empty] | 600314078 | 1628.3 |  | 2022-02-09 | 2022-05-10
01 | 083 | 01 | 0108301 | HD Americana | CONCLUÍDA | CLA-RAI | [6 empty] | 5500168840 | 4189.4 |  | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 2021-11-22 | 2021-09-20 | 2021-11-19
01 | 084 | 01 | 0108401 | HD Bragança Paulista | CONCLUÍDA | CLA-RAII |  |  |  |  | 0023.01 | 66.970.229/0001-67 | 5500168844 | 3705.7 |  | 2021-09-28 | 2021-11-27 | 2021-11-19 | 2021-09-17 | 2021-11-16
01 | 085 | 01 | 0108501 | Estação Cascavel | ANDAMENTO | [7 empty] | 5500166988 | 16954 |  | 2021-09-17 |  | 2021-12-21 | 2021-11-15 | 2022-01-14
01 | 086 | 01 | 0108601 | Permits SP | ANDAMENTO | [7 empty] | 600278614 ¦¦ 600278597 | 2503.2 |  | 2021-09-13 |  | 2021-10-05 | 2021-11-11 | 2022-01-10
01 | 087 | 01 | 0108701 | Hub Mogi Mirim (Laudo Acústico) | CONCLUÍDA | CLA-RAI |  |  |  |  | 0023.01 | 66.970.229/0001-67 | 5500179001 | 1009.6 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-07 | 2021-10-18 | 2021-12-17
01 | 087 | 02 | 0108702 | Hub Mogi Mirim (Atenuação Acústica) | ANDAMENTO |  |  | Rua Maestro Carlos Gomes, 234 - Jardim Nossa Senhora Aparecida - Mogi Mirim/SP |  |  | 0023.30 | 66.970.229/0405-41 | 5500200995 | 4258.5 |  | 2022-02-25
01 | 088 | 01 | 0108801 | Estação Manaus - Subestação | ANDAMENTO |  | MN_SEM | RUA EMILIO MOREIRA, 605 – CENTRO – MANAUS / AM |  |  | 0020.19 | 40.432.544/0243-21 | 5500200044 | 4361.3 |  | 2022-02-22 |  |  | 2021-12-26 | 2022-02-24
01 | 088 | 02 | 0108802 | Estação Manaus - Climatização | ANDAMENTO |  | MN_SEM | RUA EMILIO MOREIRA, 605 – CENTRO – MANAUS / AM |  |  | 0020.19 | 40.432.544/0243-21 | 5500200045 | 4043.2 |  | 2022-02-22
01 | 089 | 01 | 0108901 | Estação Ingleses | ANDAMENTO | [8 empty] | 0
01 | 090 | 01 | 0109001 | Estação Morumbi (Óleo) | ANDAMENTO | [8 empty] | 0
01 | 091 | 01 | 0109101 | HD São José (Permits) | ANDAMENTO | [6 empty] | 66.970.229/0039-30 | 5500200759 | 1360 |  | 2022-02-24
01 | 092 | 01 | 0109201 | HD São Carlos (Permits) | ANDAMENTO | [7 empty] | 5500200760 | 998 |  | 2022-02-25
01 | 093 | 01 | 0109301 | HE Canoas | ANDAMENTO | [6 empty] | 66.970.229/0006-71 | 5500202190 | 2287.6 |  | 2022-03-08
02 | 000 | 00 | 0200000 | Telefônica - Diversos | (CONC) Desconsiderar |  | TLF | [6 empty] | 0
02 | 001 | 01 | 0200101 | 055 CEFLA_G1I09 - CEFLA_O1B78 | (CONC) Desconsiderar |  | T29 |  |  |  | 0500.18 |  | 5701319411 | 871.992 |  | 2020-12-08 |  | 2021-01-18 | 2020-11-16 | 2021-01-15
02 | 002 | 01 | 0200201 | ECN - Brasília - DF - DFBSA_G1M16 (ECN) | (CONC) Desconsiderar |  | ECN |  |  |  | 0500.08 |  |  | 0
02 | 003 | 01 | 0200301 | SAG - Belo Horizonte - MG | (CONC) Desconsiderar |  | SAG |  |  |  | 0500.14 |  |  | 0
02 | 004 | 01 | 0200401 | Funcionários - BHF (Fase 1) | CONCLUÍDA | TLF-V | BHF |  |  |  | 0500.14 |  | 5701347515 | 1961.653 |  | 2021-02-19 |  | 2021-03-19 | 2020-12-31 | 2021-03-01
02 | 004 | 02 | 0200402 | Funcionários - BHF (Fase 2 - Ampliação) | CONCLUÍDA | TLF-VI | BHF |  |  | VMG-INF090-21-EWBHF1-IS | 0500.14 |  | 5701372057 | 3633.099 |  | 2021-04-15 | 2021-05-22 | 2021-07-19 | 2021-05-17 | 2021-07-16
02 | 004 | 03 | 0200403 | Funcionários - BHF (Fase 3) | CONCLUÍDA | TLF-V | BHF |  |  |  | 0500.14 |  | 5701358838 | 1383.968 |  | 2021-03-17 |  | 2021-03-19 | 2021-01-16 | 2021-03-17
02 | 004 | 04 | 0200404 | Funcionários - BHF (Subestação) | CONCLUÍDA | TLF-IV | BHF |  |  | VMG-INF090-21-EWBHF2-IS | 0500.14 |  | 5701371010 | 803.529 |  | 2021-04-12 | 2021-05-04 | 2021-08-17 | 2021-06-17 | 2021-08-16
02 | 005 | 01 | 0200501 | Bonfim Paulista - Ribeirão Preto | (CONC) Desconsiderar |  | BFP |  |  |  | 0500.01 |  | 5701342856 | 669.112 |  | 2021-02-02 |  | 2021-02-15 | 2020-12-14 | 2021-02-12
02 | 006 | 01 | 0200601 | DFBSA_G1M21 – RBV | CONCLUÍDA | TLF-I | RBV |  |  |  | 0500.08 |  | 5701340941 | 1204.23 |  | 2021-01-27 |  | 2021-03-01 | 2020-12-25 | 2021-02-23
02 | 007 | 01 | 0200701 | Estação Pato Branco/PR (Fase 1) | (CONC) Desconsiderar |  | V45 |  | Saldo PO de CHN |  | 0500.10 |  |  | 0
02 | 007 | 02 | 0200702 | Estação Pato Branco/PR (Fase 2) | (CONC) Desconsiderar |  | V45 |  |  |  | 0500.10 |  | 5701364718 | 1282.407 |  | 2021-03-26 |  | 2021-05-20 | 2021-03-15 | 2021-05-14
02 | 008 | 01 | 0200801 | RJRJO_G1M54 - ERL | ON HOLD |  | ERL |  |  |  | 0500.09 |  | 5501349452 | 1998.725 |  | 2021-02-25 |  | 2021-03-19
02 | 009 | 01 | 0200901 | RJEVA - Vereador Alceu | CONCLUÍDA | TLF-I | EVA |  |  |  | 0500.09 |  | 5701342262 | 1022.815 |  | 2021-02-18 |  | 2021-03-12 | 2021-01-09 | 2021-03-10
02 | 010 | 01 | 0201001 | 054 RSGUB_LA (Q32) | (CONC) Desconsiderar |  | Q32 |  |  |  | 0500.13 |  | 5701336518 | 190.459 |  | 2021-01-15 |  | 2021-01-18 | 2020-10-12 | 2020-12-11
02 | 011 | 01 | 0201101 | Site Serrinha-GO | (CONC) Desconsiderar |  | SRH |  |  |  | 0500.15 |  |  | 0
02 | 012 | 01 | 0201201 | Site Monsenhor Jeronimo/RJ | (CONC) Desconsiderar |  | MSJ |  |  |  | 0500.09 |  |  | 0
02 | 013 | 01 | 0201301 | Bauru (BAC) | (CONC) Desconsiderar |  | BAC |  |  |  | 0500.01 |  |  | 0
02 | 014 | 01 | 0201401 | MB1 - Marabá PA | (CONC) Desconsiderar |  | MB1 |  |  |  | 0500.05 |  |  | 0
02 | 015 | 01 | 0201501 | ROD - Bento Gonçalves - RS | CONCLUÍDA | TLF-I | RSBGV |  |  |  | 0500.13 |  | 5701326656 | 1379.213 |  | 2020-12-21 |  | 2021-02-01 | 2020-11-29 | 2021-01-28
02 | 016 | 01 | 0201601 | Cachoeirinha - CHN | (CONC) Desconsiderar |  | CHN |  |  |  | 0500.13 |  | 5701335236 | 1148.369 |  | 2021-01-15 |  | 2021-02-17 | 2020-12-19 | 2021-02-17
02 | 017 | 01 | 0201701 | CCC Boa Vista (CTR) | CONCLUÍDA | TLF-IV | CTR |  |  |  | 0500.16 |  | 5701304681 | 3113.834 |  | 2021-10-27 |  | 2021-04-05 | 2020-11-28 | 2021-01-27
02 | 018 | 01 | 0201801 | RJRJO_G1M67 - Djalma Ulrich | (CONC) Desconsiderar |  | DJU |  |  |  | 0500.09 |  | 5701353647 | 1908.32 |  | 2021-03-09 |  | 2021-03-19 | 2021-02-05 | 2021-04-06
02 | 019 | 01 | 0201901 | RSTES_G1M01 (MOL) | CONCLUÍDA | TLF-I | MOL |  |  |  | 0500.13 |  | 5701354335 | 1814.469 |  | 2021-03-10 | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 2021-03-01 | 2021-04-30
02 | 020 | 01 | 0202001 | RSIVI_G1M01 (IVM) | CONCLUÍDA | TLF-II | IVM |  |  |  | 0500.13 |  | 5701354334 | 1840.537 |  | 2021-03-10 | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 2021-02-25 | 2021-04-26
02 | 021 | 01 | 0202101 | RJRJO_G1M68 (FGM) | (CONC) Desconsiderar |  | FGM |  |  |  | 0500.09 |  | 5701367733 | 1134.852 |  | 2021-04-01 |  | 2021-04-15
02 | 022 | 01 | 0202201 | RJRJO_G1M68 (LWW) | (CONC) Desconsiderar |  | LWW |  |  |  | 0500.09 |  | 5701367731 | 697.806 |  | 2021-04-01 |  | 2021-04-08
02 | 023 | 01 | 0202301 | RJRJO_G1M68 (MVC) | (CONC) Desconsiderar |  | MVC |  |  |  | 0500.09 |  | 5701367732 | 697.806 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-03
02 | 024 | 01 | 0202401 | ET - Centro Campinas | CONCLUÍDA | TLF-IV | CEN |  |  |  | 0500.01 |  | 5701363430 | 1140.85 |  | 2021-03-25 |  | 2021-04-23 | 2021-02-20 | 2021-04-21
02 | 025 | 01 | 0202501 | DPD CCC Dom Pedro | CONCLUÍDA | TLF-II | DPD |  |  |  | 0500.19 |  | 5701363429 | 534.925 |  | 2021-03-25 |  | 2021-05-17 | 2021-03-14 | 2021-05-13
02 | 026 | 01 | 0202601 | TCO Telecentro Norte Brasília | CONCLUÍDA | TLF-IV | TCO |  |  |  | 0500.08 |  | 5701375310 | 1245.366 |  | 2021-04-27 | 2021-05-19 | 2021-06-14 | 2021-04-11 | 2021-06-10
02 | 027 | 01 | 0202701 | NSF Carlos Barbosa | CONCLUÍDA | TLF-III | NSF |  |  |  | 0500.13 |  | 5701366200 | 842.788 |  | 2021-03-31 |  | 2021-05-17 | 2021-03-14 | 2021-05-13
02 | 028 | 01 | 0202801 | CCC São Francisco (Fase 1 Permits Inicial) | CONCLUÍDA | TLF-V |  |  |  |  | 0500.14 |  | 5701369746 | 653.21 |  | 2021-04-07 |  | 2021-05-12 | 2021-02-27 | 2021-04-28
02 | 029 | 01 | 0202901 | 080 Geodex K78 MG_BH | CONCLUÍDA | TLF-IV |  |  |  |  | 0500.14 |  | 5701377020 | 874.423 |  | 2021-04-30 | 2021-05-22 | 2021-06-09 | 2021-04-01 | 2021-05-31
02 | 030 | 01 | 0203001 | 079 Homem de Melo Switch MGBHE | CONCLUÍDA | TLF-IV | MGBHE |  |  | IMG-INF260-21-EH271-IP | 0500.14 |  | 5701395239 | 2485.088 |  | 2021-06-09 | 2021-07-16 | 2021-07-15 | 2021-05-15 | 2021-07-14
02 | 031 | 01 | 0203101 | 081 CCC Doutor Veloso (DVE) | CONCLUÍDA | TLF-II | DVE |  |  |  | 0500.14 |  | 5701375813 | 752.972 |  | 2021-04-27 |  | 2021-06-14 | 2021-04-10 | 2021-06-09
02 | 032 | 01 | 0203201 | 078 CCC Cabo Frio (CBO) | CONCLUÍDA | TLF-IV | CBO |  |  | IRJ-INF139-21-ECBO1-IP | 0500.09 |  | 5701377019 | 1545.854 |  | 2021-04-30 | 2021-06-06 | 2021-07-20 | 2021-05-21 | 2021-07-20
02 | 033 | 01 | 0203301 | 082 - Taubaté Rodovia (OWC) | CONCLUÍDA | TLF-III | OWC |  |  |  | 0500.01 |  | 5701373777 | 742.1 |  | 2021-04-28 |  | 2021-05-17 | 2021-03-15 | 2021-05-14
02 | 034 | 01 | 0203401 | Moema | CONCLUÍDA | TLF-II | AB1 |  |  | ISP-INF106-21-AB1-IP ¦¦ ISP-INF114-21-AB1-IP | 0500.01 |  | 5701412084 ¦¦ 5701425025 | 2280.738 |  | 2021-07-02 | 2021-08-01 | 2021-07-15 | 2021-05-31 | 2021-07-30
02 | 035 | 01 | 0203501 | 090 - Novo Hamburgo (Q66) | CONCLUÍDA | TLF-II | Q66 |  |  | IRS-INF066-21-ETQ661-IP | 0500.13 |  | 5701386258 | 1518.096 |  | 2021-05-22 | 2021-06-28 | 2021-08-23 | 2021-07-02 | 2021-08-31
02 | 036 | 01 | 0203601 | 089 - Gravataí (GV2) | CONCLUÍDA | TLF-IV | GV2 |  |  | IRS-INF066-21-EGV21-IP | 0500.13 |  | 5701385202 | 1653.355 |  | 2021-05-21 | 2021-06-27 | 2021-08-20 | 2021-06-20 | 2021-08-19
02 | 037 | 01 | 0203701 | 084 - Quintino Bocaiuva (ITN IGA.QB) | CONCLUÍDA | TLF-VII | ITN (IGA.QB) |  |  | ISP-INF136-21-IGAQB-IP | 0500.01 |  | 5701388867 | 927.303 |  | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 2021-08-02 | 2021-05-28 | 2021-07-27
02 | 038 | 01 | 0203801 | 085 - Além Ponte (SOK) | CONCLUÍDA | TLF-VII | SOK |  |  | ISP-INF136-21-SOK-IP | 0500.01 |  | 5701388868 | 927.303 |  | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 2021-08-09 | 2021-06-07 | 2021-08-06
02 | 039 | 01 | 0203901 | 086 - Ouro Verde (CRN CAS.OV) | CONCLUÍDA | TLF-VII | CRN (CAS.OV) |  |  | ISP-INF136-21-CASOV-IP | 0500.01 |  | 5701388869 | 927.303 |  | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 2021-08-09 | 2021-06-07 | 2021-08-06
02 | 040 | 01 | 0204001 | 087 - Leme Oeste II (LMW) | CONCLUÍDA | TLF-III | LMW |  |  |  | 0500.01 |  | 5701388870 | 742.1 |  | 2021-05-26 |  | 2021-06-14 | 2021-04-15 | 2021-06-14
02 | 041 | 01 | 0204101 | SPCON - SPO.CO - Consolação | (CONC) Desconsiderar |  | SPO.CO |  |  |  | 0500.01 |  | PROJETO CANCELADO | 0
02 | 042 | 01 | 0204201 | SPPDZ - SPO.PD - Perdizes | (CONC) Desconsiderar |  | SPO.PD |  |  |  | 0500.01 |  | PROJETO CANCELADO | 0
02 | 043 | 01 | 0204301 | SPSEF - SPO.SI - Santa Ifigênia | (CONC) Desconsiderar |  | SPO.SI |  |  |  | 0500.01 |  | PROJETO CANCELADO | 0
02 | 044 | 01 | 0204401 | 094 - GPON JQT | CONCLUÍDA | TLF-II | JQT |  |  | IBA-INF067-21-EJQT1-IP | 0500.21 |  | 5701392402 | 1411.075 |  | 2021-06-01 | 2021-06-23 | 2021-08-23 | 2021-07-15 | 2021-09-13
02 | 045 | 01 | 0204501 | E.T. Vila Xavier (AVX) | CONCLUÍDA | TLF-VIII | AVX |  |  |  | 0500.01 | 02.558.157/0079-22 | 570139053 | 157.626 |  | 2021-06-02 | 2021-06-17 | 2021-06-22 | 2021-04-19 | 2021-06-18
02 | 046 | 01 | 0204601 | 083 - Sete de Setembro (FSS) - Franco da Rocha | CONCLUÍDA | TLF-VII | FCR.SS |  |  | ISP-INF136-21-FCRSS01-IP | 0500.01 |  | 5701395238 | 923.703 |  | 2021-06-09 | 2021-07-09 | 2021-08-02 | 2021-06-03 | 2021-08-02
02 | 047 | 01 | 0204701 | 096 - ES - Bento Ferreira | CONCLUÍDA | TLF-IV | BFE |  |  | VES-INF050-21-ETBFE1-IP | 0500.12 |  | 5701396894 | 1499.399 |  | 2021-06-12 | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 2021-06-03 | 2021-08-02
02 | 048 | 01 | 0204801 | 095 - ES - Santos Neves | CONCLUÍDA | TLF-IV | SNE |  |  | VES-INF050-21-ETSNE1-IP | 0500.12 | 02.558.157/0533-63 | 5701396895 | 795.104 |  | 2021-06-12 | 2021-07-04 | 2021-07-21 | 2021-05-22 | 2021-07-21
02 | 049 | 01 | 0204901 | CCC Natal - RN | CANCELADA | [8 empty] | 0
02 | 050 | 01 | 0205001 | Novo Hamburgo/RS (CNH) - incorreto | CANCELADA |  | CNH |  | GESTOR PASSOU SITE INCORRETO |  | 0500.13 |  | CANCELADA | 0
03 | 000 | 00 | 0300000 | Motorola - Diversos | (CONC) Desconsiderar |  | MOT | [6 empty] | 0
03 | 001 | 01 | 0300101 | SEJUSP - Rep Águas de Miranda | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220038 | 500 |  | 2020-10-15 |  | 2021-01-07 | 2020-10-29 | 2020-12-28
03 | 002 | 01 | 0300201 | SEJUSP - Rep Dourados | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220038 | 500 |  | 2020-10-15 |  | 2021-01-18 | 2020-11-19 | 2021-01-18
03 | 003 | 01 | 0300301 | SEJUSP - Rep Miranda | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220038 | 500 |  | 2020-10-15 |  | 2021-01-07 | 2020-11-05 | 2021-01-04
03 | 004 | 01 | 0300401 | SISFRON - Rep Caceres | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 |  | 230986 / 219722 /2020048 | 1860 |  | 2020-05-20
03 | 005 | 01 | 0300501 | SEJUSP- Rep Porto Murtinho | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220038 | 500 |  | 2020-10-15 |  | 2021-04-08 | 2021-02-04 | 2021-04-05
03 | 006 | 01 | 0300601 | SISFRON - Rep Rondonópolis | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 230939 | 530 |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-22 | 2021-04-16 | 2021-06-15
03 | 007 | 01 | 0300701 | PPI MG - Fundação Renova | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 008 | 01 | 0300801 | PPI MS - Rep Itahum | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220038 | 500 |  | 2020-10-15 |  | 2021-04-08 | 2021-02-07 | 2021-04-08
03 | 009 | 01 | 0300901 | PPI_AM - SEOPI - Iranduba | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 010 | 01 | 0301001 | PPI_AM - SEOPI - Coari | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 011 | 01 | 0301101 | PPI_AM - SEOPI - Tefé | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 012 | 01 | 0301201 | PPI_AM - SEOPI - Santo Antônio do Içá | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 013 | 01 | 0301301 | PPI_AM - SEOPI - Tabatinga | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 014 | 01 | 0301401 | AM - SEOPI - São Gabriel da Cachoeira | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 216717 / 219733 | 1717.679 |  | 2020-01-09 |  | 2020-09-04
03 | 014 | 02 | 0301402 | LV AM - SEOPI - São Gabriel da Cachoeira | CONCLUÍDA | MOT-LV |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 230939 | 730 |  | 2021-07-19 | 2021-08-08 | 2021-09-22 | 2021-07-24 | 2021-09-22
03 | 015 | 01 | 0301501 | PPI_AM - SEOPI - Parintins | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 216717 / 219733 | 1717.679 |  | 2020-01-09 |  | 2020-09-04
03 | 015 | 02 | 0301502 | LV AM-SEOPI Parintins | CONCLUÍDA | MOT-LV |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 230939 | 730 |  | 2021-07-19 | 2021-08-08 | 2020-09-04 | 2021-07-24 | 2021-09-22
03 | 016 | 01 | 0301601 | PPI MS - SEOPI - Rep. Terenos | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 017 | 01 | 0301701 | PMMG Norte - Teófilo Otoni TRK | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 650 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-22 | 2021-03-23
03 | 018 | 01 | 0301801 | PMMG Norte - Itambacuri | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-12 | 2021-01-09 | 2021-03-10
03 | 019 | 01 | 0301901 | PMMG Norte - Malacacheta | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 1131.1 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-16 | 2021-01-14 | 2021-03-15
03 | 020 | 01 | 0302001 | PMMG Norte - Novo Cruzeiro | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-17 | 2021-01-15 | 2021-03-16
03 | 020 | 02 | 0302002 | PMMG Norte - Novo Cruzeiro ET2 ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-24
03 | 021 | 01 | 0302101 | PMMG Norte - Caraí | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-17 | 2021-01-15 | 2021-03-16
03 | 021 | 02 | 0302102 | PMMG Norte - Caraí ET2 ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-24
03 | 022 | 01 | 0302201 | PMMG Norte - Padre Paraíso | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-16 | 2021-01-14 | 2021-03-15
03 | 022 | 02 | 0302202 | PMMG Norte - Padre Paraíso ET2 ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-24
03 | 023 | 01 | 0302301 | PMMG Norte - Joaíma | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-23 | 2021-03-24
03 | 023 | 02 | 0302302 | PMMG Norte - Joaíma ET2 ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-24
03 | 024 | 01 | 0302401 | PMMG Norte - Águas Formosas | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | 2021-01-11 | 2021-03-12
03 | 024 | 02 | 0302402 | PMMG Norte - Águas Formosas ET2 ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-24
03 | 025 | 01 | 0302501 | PMMG Norte - Machacalis | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-21 | 2021-03-22
03 | 026 | 01 | 0302601 | PMMG Norte - Carlos Chagas | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-23 | 2021-03-24
03 | 027 | 01 | 0302701 | PMMG Norte - Nanuque | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-17 | 2021-01-15 | 2021-03-16
03 | 028 | 01 | 0302801 | PMMG Norte - Ataléia | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-17 | 2021-03-18
03 | 028 | 02 | 0302802 | PMMG Norte - Ataléia ET2 ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-24
03 | 029 | 01 | 0302901 | PMMG Norte - Araçuari | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-22 | 2021-03-23
03 | 029 | 02 | 0302902 | PMMG Norte - Araçuari ET2 ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-24
03 | 030 | 01 | 0303001 | PMMG Norte - Itaobim | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-16 | 2021-03-17
03 | 031 | 01 | 0303101 | PMMG Norte - Jequitinhonha | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-18 | 2021-03-19
03 | 032 | 01 | 0303201 | PMMG Norte - Almenara | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-21 | 2021-03-22
03 | 033 | 01 | 0303301 | PMMG Norte - Jacinto | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-05-20 | 2021-01-15 | 2021-03-16
03 | 034 | 01 | 0303401 | PMMG Norte - Medina | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-16 | 2021-03-17
03 | 035 | 01 | 0303501 | PMMG Norte - Pedra Azul | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-17 | 2021-03-18
03 | 036 | 01 | 0303601 | PMMG Norte - Divisa Alegre | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-12 | 2021-01-10 | 2021-03-11
03 | 037 | 01 | 0303701 | PMMG Norte - Berizal | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-16 | 2021-03-17
03 | 038 | 01 | 0303801 | PMMG Norte - Indaiabira | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-12 | 2021-01-10 | 2021-03-11
03 | 039 | 01 | 0303901 | PMMG Norte - Taiobeiras | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-23 | 2021-03-24
03 | 040 | 01 | 0304001 | PMMG Norte - Salinas | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-15 | 2021-01-11 | 2021-03-12
03 | 041 | 01 | 0304101 | PMMG Norte - Montes Claros TRK | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 650 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-12 | 2021-01-07 | 2021-03-08
03 | 042 | 01 | 0304201 | PMMG Norte - Bocaiuva | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2022-03-18 | 2021-03-19 | 2021-05-18
03 | 043 | 01 | 0304301 | PMMG Norte - Claro dos Porções | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-12 | 2021-01-07 | 2021-03-08
03 | 044 | 01 | 0304401 | PMMG Norte - Olhos D'agua | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-23 | 2021-03-24
03 | 045 | 01 | 0304501 | PMMG Norte - Itacambira | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-16 | 2021-03-17
03 | 046 | 01 | 0304601 | PMMG Norte - Grão Mongol | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-21 | 2021-03-22
03 | 047 | 01 | 0304701 | PMMG Norte - Francisco Sá | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-17 | 2021-01-15 | 2021-03-16
03 | 048 | 01 | 0304801 | PMMG Norte - Grão Mongol 2 | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-25 | 2021-03-26
03 | 049 | 01 | 0304901 | PMMG Norte - Nova Porteirinha | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-23 | 2021-03-24
03 | 050 | 01 | 0305001 | PMMG Norte - Porteirinha | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-17 | 2021-03-18
03 | 051 | 01 | 0305101 | PMMG Norte - Montezuma | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 1131.1 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-17 | 2021-01-17 | 2021-03-18
03 | 052 | 01 | 0305201 | PMMG Norte - Monte Azul | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-23 | 2021-03-24
03 | 053 | 01 | 0305301 | PMMG Norte - Coração de Jesus | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-16 | 2021-03-17
03 | 054 | 01 | 0305401 | PMMG Norte - Campo Azul | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-12 | 2021-01-10 | 2021-03-11
03 | 055 | 01 | 0305501 | PMMG Norte - Montes Claros 2 | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-16 | 2021-03-17
03 | 056 | 01 | 0305601 | PMMG Norte - Brasília de Minas | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-21 | 2021-03-22
03 | 057 | 01 | 0305701 | PMMG Norte - São Francisco | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-24 | 2021-03-25
03 | 058 | 01 | 0305801 | PMMG Norte - São João da Ponte | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-21 | 2021-03-22
03 | 059 | 01 | 0305901 | PMMG Norte - Januária | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-17 | 2021-03-18
03 | 060 | 01 | 0306001 | PMMG Norte - Itacarambi | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-24 | 2021-03-25
03 | 061 | 01 | 0306101 | PMMG Norte - Manga | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-05-01 | 2021-06-30
03 | 062 | 01 | 0306201 | PMMG Norte - Montalvânia | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-18 | 2021-01-23 | 2021-03-24
03 | 063 | 01 | 0306301 | PMMG Norte - Jaíba | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-16 | 2021-01-14 | 2021-03-15
03 | 064 | 01 | 0306401 | PMMG Norte - Grão Mongol III | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220515 | 550 |  | 2021-03-01 |  | 2021-05-20 | 2021-02-02 | 2021-04-03
03 | 065 | 01 | 0306501 | PMMG Triângulo - Torre Uberaba | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 650 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 2021-07-19
03 | 066 | 01 | 0306601 | PMMG Triângulo - Torre Uberaba-Ponte Alta | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-12 | 2021-07-11
03 | 067 | 01 | 0306701 | PMMG Triângulo - Torre Delta | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-31 | 2021-07-30
03 | 068 | 01 | 0306801 | PMMG Triângulo - Torre Água Comprida | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-04-16 | 2021-06-15
03 | 069 | 01 | 0306901 | PMMG Triângulo - Torre Pirajuba | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-08-09 | 2021-10-08
03 | 070 | 01 | 0307001 | PMMG Triângulo - Torre Conceição das Alagoas | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 2021-07-20
03 | 071 | 01 | 0307101 | PMMG Triângulo - Torre Campo Florido | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-08-26 | 2021-10-25
03 | 072 | 01 | 0307201 | PMMG Triângulo - Torre Veríssimo | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-08-26 | 2021-10-25
03 | 073 | 01 | 0307301 | PMMG Triângulo - Torre Araxá Serra da Ventania | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-04-16 | 2021-06-15
03 | 074 | 01 | 0307401 | PMMG Triângulo - Torre Serra do Salitre | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-17 | 2021-07-16
03 | 075 | 01 | 0307501 | PMMG Triângulo - Torre Santa Juliana | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-08-16 | 2021-10-15
03 | 076 | 01 | 0307601 | PMMG Triângulo - Torre Sacramento | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-07-12 | 2021-09-10
03 | 077 | 01 | 0307701 | PMMG Triângulo - Torre Campos Altos | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-04-16 | 2021-06-15
03 | 078 | 01 | 0307801 | PMMG Triângulo - Torre Iturama | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-17 | 2021-07-16
03 | 079 | 01 | 0307901 | PMMG Triângulo - Torre Itapagipe Fazenda Lageado II | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-19 | 2021-07-18
03 | 080 | 01 | 0308001 | PMMG Triângulo - Torre Carneirinho | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-04-16 | 2021-06-15
03 | 081 | 01 | 0308101 | PMMG Triângulo - Torre Frutal | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-17 | 2021-07-16
03 | 082 | 01 | 0308201 | PMMG Triângulo - Torre Itapagipe | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-19 | 2021-07-18
03 | 083 | 01 | 0308301 | PMMG Triângulo - Torre Fronteira | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-07-17 | 2021-09-15
03 | 084 | 01 | 0308401 | PMMG Triângulo - Torre Planura | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 2021-07-19
03 | 085 | 01 | 0308501 | PMMG Triângulo - Torre Umuarama | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 650 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-04-16 | 2021-06-15
03 | 086 | 01 | 0308601 | PMMG Triângulo - Torre 9ª RISP | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 650 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-08-01 | 2021-09-30
03 | 087 | 01 | 0308701 | PMMG Triângulo - Torre Laranjeiras | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 650 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-12 | 2021-07-11
03 | 088 | 01 | 0308801 | PMMG Triângulo - Torre Araguarí | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 2021-07-19
03 | 089 | 01 | 0308901 | PMMG Triângulo - Torre Indianápolis | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-08-28 | 2021-10-27
03 | 090 | 01 | 0309001 | PMMG Triângulo - Torre Tupaciguara | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-07-16 | 2021-09-14
03 | 091 | 01 | 0309101 | PMMG Triângulo - Torre Araporã | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-21 | 2021-07-20
03 | 092 | 01 | 0309201 | PMMG Triângulo - Torre Estrela do Sul | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 2021-07-30
03 | 093 | 01 | 0309301 | PMMG Triângulo - Torre Ituiutaba | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-23 | 2021-07-22
03 | 094 | 01 | 0309401 | PMMG Triângulo - Torre Capinópolis | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-04-16 | 2021-06-15
03 | 095 | 01 | 0309501 | PMMG Triângulo - Torre Prata | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-08-28 | 2021-10-27
03 | 096 | 01 | 0309601 | PMMG Triângulo - Torre Santa Vitória | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-29 | 2021-07-28
03 | 097 | 01 | 0309701 | PMMG Triângulo - Torre Gurinhatã | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-08-28 | 2021-10-27
03 | 098 | 01 | 0309801 | PMMG Triângulo - Torre Monte Alegre de Minas | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-23 | 2021-07-22
03 | 099 | 01 | 0309901 | PMMG Triângulo - Torre Patos de Minas | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 650 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-12 | 2021-07-11
03 | 100 | 01 | 0310001 | PMMG Triângulo - Torre São Gotardo | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-24 | 2021-07-23
03 | 101 | 01 | 0310101 | PMMG Triângulo - Torre Presidente Olegário | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-08-28 | 2021-10-27
03 | 102 | 01 | 0310201 | PMMG Triângulo - Torre São Gonçalo do Abaeté | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-08-28 | 2021-10-27
03 | 103 | 01 | 0310301 | PMMG Triângulo - Torre Lagamar | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-08-29 | 2021-10-28
03 | 104 | 01 | 0310401 | PMMG Triângulo - Torre Serra do Salitre | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-17 | 2021-07-16
03 | 105 | 01 | 0310501 | PMMG Triângulo - Torre Aeronáutica | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-07-08 | 2021-09-06
03 | 106 | 01 | 0310601 | PMMG Triângulo - Torre Patrocínio | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-23 | 2021-07-22
03 | 107 | 01 | 0310701 | PMMG Triângulo - Torre Serra do Salitre | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-05-17 | 2021-07-16
03 | 108 | 01 | 0310801 | PMMG Triângulo - Torre Iraí de Minas | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-08-19 | 2021-10-18
03 | 109 | 01 | 0310901 | PMMG Triângulo - Torre Monte Carmelo | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-08-28 | 2021-10-27
03 | 110 | 01 | 0311001 | PMMG Triângulo - Torre Coromandel | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 220568 | 550 |  | 2021-03-04 |  | 2021-04-19 | 2021-08-27 | 2021-10-26
03 | 111 | 01 | 0311101 | PMESP_Santos - Itariri ¦ PPI | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 112 | 01 | 0311201 | Rep. Barra do Turvo | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 113 | 01 | 0311301 | PMESP Santos - Miracatu ¦ PPI | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 220566 | 1020 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-05 | 2020-12-27 | 2021-02-25
03 | 114 | 01 | 0311401 | PMMG Norte - Passos | (CONC) Desconsiderar |  |  |  | Triângulo MG |  | 0030.00 |  | 230338 | 581.1 |  | 2021-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-01 | 2021-06-30
03 | 115 | 01 | 0311501 | Estação Itanhaém | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 230385 | 300 |  | 2021-06-09 |  | 2021-06-16 | 2021-03-28 | 2021-05-27
03 | 115 | 02 | 0311502 | Itanhaém ¦ PDI | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 116 | 01 | 0311601 | SENAD PR - Altônia | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 117 | 01 | 0311701 | SENAD PR - Terra Roxa | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 118 | 01 | 0311801 | Estação Ilha Comprida | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 119 | 01 | 0311901 | Estação Bertioga | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  |  | 0
03 | 120 | 01 | 0312001 | Boa Vista/RR - P25 SRDT - LV + VISTORIA PPI | CONCLUÍDA | MOT-P+LV |  |  |  |  | 0030.00 |  | 230986 | 1171.6 |  | 2021-08-05 |  | 2021-09-22 | 2021-08-05 | 2021-10-04
03 | 121 | 01 | 0312101 | Corumbá/MS - CCOMGEX | CONCLUÍDA | MOT-P+LV |  |  |  |  | 0030.00 |  | 230986 | 1860 |  | 2021-08-05 |  | 2021-09-22 | 2021-08-05 | 2021-10-04
03 | 122 | 01 | 0312201 | PDI - CCOMGEX | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 230939/216715 | 588 |  | 2020-01-09 |  | 2021-09-13 | 2021-07-13 | 2021-09-11
03 | 123 | 01 | 0312301 | PDI - REPMD - MINISTÉRIO DA DEFESA | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 230939/216715 | 588 |  | 2020-01-09 |  | 2021-09-13 | 2021-07-13 | 2021-09-11
03 | 124 | 01 | 0312401 | PDI - SEBRAE - COLÉGIO MILITAR | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 230939/216715 | 588 |  | 2020-01-09 |  | 2021-09-13 | 2021-07-13 | 2021-09-11
03 | 125 | 01 | 0312501 | PDI - REPPF - POLÍCIA FEDERAL | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 230939/216715 | 588 |  | 2020-01-09 |  | 2021-09-13 | 2021-07-13 | 2021-09-11
03 | 126 | 01 | 0312601 | PDI - HFA - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | (CONC) Desconsiderar | [5 empty] | 0030.00 |  | 230939/216715 | 588 |  | 2020-01-09 |  | 2021-09-13 | 2021-07-13 | 2021-09-11
03 | 127 | 01 | 0312701 | Enéas Marques - SSP-PR | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 231430 | 1670 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-13 | 2021-08-29 | 2021-10-28
03 | 128 | 01 | 0312801 | Foz do Iguaçu - SSP-PR | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 231430 | 1670 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-13 | 2021-08-29 | 2021-10-28
03 | 129 | 01 | 0312901 | São José Palmeiras - SSP-PR | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 231430 | 1670 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-13 | 2021-08-29 | 2021-10-28
03 | 130 | 01 | 0313001 | Alto Alegre - SSP-PR | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 231430 | 1670 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-13 | 2021-08-29 | 2021-10-28
03 | 131 | 01 | 0313101 | Cascavel - SSP-PR | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 231430 | 1670 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-13 | 2021-08-29 | 2021-10-28
03 | 132 | 01 | 0313201 | PMESP CPI-6 Litoral - Guaruja Tejereba ¦ PDI | ANDAMENTO | MOT-P | RGJMT |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233484 / 233543 | 220.667 |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-04
03 | 132 | 02 | 0313202 | PMESP CPI-6 Litoral - Guaruja Tejereba ¦ Laudo | ANDAMENTO | MOT-LV | RGJMT |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 831.286 |  | 2022-02-15 |  |  | 2022-01-10 | 2022-03-11
03 | 132 | 03 | 0313203 | PMESP CPI-6 Litoral - Henry Borden-Oleoduto ¦ PDI | ANDAMENTO | MOT-P | RODPB |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233484 / 233543 | 220.667 |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-04
03 | 132 | 04 | 0313204 | PMESP CPI-6 Litoral - Henry Borden-Oleoduto ¦ Laudo | ANDAMENTO | MOT-LV | RODPB |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 831.286 |  | 2022-02-15 |  |  | 2022-01-16 | 2022-03-17
03 | 132 | 05 | 0313205 | PMESP CPI-6 Litoral - Morro do São Bento ¦ PDI | ANDAMENTO | MOT-P | RMBEN |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233484 / 233543 | 220.667 |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-01-09 | 2022-03-10
03 | 132 | 06 | 0313206 | PMESP CPI-6 Litoral - Morro do São Bento ¦ Laudo | ANDAMENTO | MOT-LV | RMBEN |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 831.286 |  | 2022-02-15 |  |  | 2022-01-16 | 2022-03-17
03 | 132 | 07 | 0313207 | PMESP CPI-6 Litoral - Morro dos Barbosas ¦ PDI | ANDAMENTO | MOT-P | RMBAR |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233484 / 233543 | 220.667 |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-04
03 | 132 | 08 | 0313208 | PMESP CPI-6 Litoral - Morro dos Barbosas ¦ Laudo | ANDAMENTO | MOT-LV | RMBAR |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 831.286 |  | 2022-02-15
03 | 132 | 09 | 0313209 | PMESP CPI-6 Litoral - Mongaguá ¦ PDI | ANDAMENTO | MOT-P | MGBVE |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233484 / 233543 | 220.667 |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-04
03 | 132 | 10 | 0313210 | PMESP CPI-6 Litoral - Mongaguá ¦ Laudo | ANDAMENTO | MOT-LV | MGBVE |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 831.286 |  | 2022-02-15
03 | 132 | 11 | 0313211 | PMESP CPI-6 Litoral - Iporanga ¦ PDI | ANDAMENTO | MOT-P | RIPGA |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233484 / 233543 | 220.667 |  | 2022-02-01 |  |  | 2021-12-25 | 2022-02-23
03 | 132 | 12 | 0313212 | PMESP CPI-6 Litoral - Registro ¦ PDI | ANDAMENTO | MOT-P | RREGT |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233484 / 233543 | 220.667 |  | 2022-02-01 |  |  | 2021-12-25 | 2022-02-23
03 | 132 | 13 | 0313213 | PMESP CPI-6 Litoral - COPOM CPI-6 ¦ Laudo | ANDAMENTO | MOT-LV | CPMSAN |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 831.286 |  | 2022-02-15
03 | 132 | 14 | 0313214 | PMESP CPI-6 Litoral - Ilha Comprida ¦ PDI | ANDAMENTO | MOT-P | RILHA |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 220.667 |  | 2022-02-15 |  |  | 2021-12-30 | 2022-02-28
03 | 132 | 15 | 0313215 | PMESP CPI-6 Litoral - Ilha Comprida ¦ Laudo | ANDAMENTO | MOT-LV | RILHA |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 831.286 |  | 2022-02-15
03 | 132 | 16 | 0313216 | PMESP CPI-6 Litoral - Miracatu ¦ PDI | ANDAMENTO | MOT-P | RMRCT |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 220.667 |  | 2022-02-15 |  |  | 2021-12-30 | 2022-02-28
03 | 132 | 17 | 0313217 | PMESP CPI-6 Litoral - Itanhaém ¦ PDI | ANDAMENTO | MOT-P | RITAM |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233484 / 233543 | 220.667 |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-04
03 | 132 | 18 | 0313218 | PMESP CPI-6 Litoral - 21BPM/3CIA da PMESP ¦ PPI | ANDAMENTO | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 387.833 |  | 2022-02-15 |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-04
03 | 132 | 19 | 0313219 | PMESP CPI-6 Litoral - PRE/Praia da Boracéia ¦ PPI | ANDAMENTO | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 387.833 |  | 2022-02-15 |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-04
03 | 132 | 20 | 0313220 | PMESP CPI-6 Litoral - 21BPM/3CIA da PMESP ¦ PDI | ON HOLD | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 387.833 |  | 2022-02-15
03 | 132 | 21 | 0313221 | PMESP CPI-6 Litoral - PRE/Praia da Boracéia ¦ PDI | ON HOLD | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233543 | 387.833 |  | 2022-02-15
03 | 132 | 22 | 0313222 | PMESP CPI-6 Litoral - PRE/Praia da Boracéia ¦ TOPO | ANDAMENTO | MOT-TOPO |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 234409 | 490 |  | 2022-03-07
03 | 132 | 23 | 0313223 | PMESP CPI-6 Litoral - 21BPM/3CIA da PMESP ¦ TOPO | ANDAMENTO | MOT-TOPO |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 234409 | 490 |  | 2022-03-07
03 | 133 | 01 | 0313301 | EB - Boa Vista / RR - LV | ANDAMENTO |  |  | R. Prof. Agnelo Bitencourt, 127 - Centro, Boa Vista - RR, 69301-430 ¦¦ 2°49’22.6’’N 60°40’24.5’’W | Aguardando definição da Motorola quanto ao local |  |  |  |  | 0
03 | 134 | 01 | 0313401 | Amambai | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 135 | 01 | 0313501 | Master Site Curitiba - QCG PMPR ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 231526 | 970 |  | 2021-09-28 |  | 2021-11-03 | 2021-08-29 | 2021-10-28
03 | 136 | 01 | 0313601 | SITE PR - SERV APLICAÇÃO | CANCELADA | [8 empty] | 0
03 | 137 | 01 | 0313701 | PPI+PDI - Guaxupé | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 231350 | 500 |  | 2021-08-13 | 2021-09-02 | 2021-09-20 | 2021-07-16 | 2021-09-14
03 | 137 | 02 | 0313702 | LV - Guaxupé | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233355 | 1020 |  | 2021-12-29 |  | 2022-02-02 | 2021-11-29 | 2022-01-28
03 | 138 | 01 | 0313801 | Juti SEJUSP | (CONC) Desconsiderar | [7 empty] | 230327 | 500 |  | 2021-05-17 |  | 2021-07-01 | 2021-05-14 | 2021-07-13
03 | 139 | 01 | 0313901 | Matias Barbosa | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 140 | 01 | 0314001 | Vista Alegre | (CONC) Desconsiderar | [7 empty] | 230327 | 500 |  | 2021-05-17 |  | 2021-07-01 | 2021-04-08 | 2021-06-07
03 | 141 | 01 | 0314101 | Itamarati | (CONC) Desconsiderar | [7 empty] | 230327 | 500 |  | 2021-05-17 |  | 2021-07-01 | 2021-05-16 | 2021-07-15
03 | 142 | 01 | 0314201 | MOT - ARAL MOREIRA | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 143 | 01 | 0314301 | MOT - RIO BRILHANTE | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 144 | 01 | 0314401 | MOT - MARACAJU | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 145 | 01 | 0314501 | MOT - JARDIM CIDADE | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 146 | 01 | 0314601 | MOT - ANTONIO JOAO | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 147 | 01 | 0314701 | MOT - DOIS IRMÃOS DO BURITI | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 148 | 01 | 0314801 | MOT - JARDIM RODOVIA | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 149 | 01 | 0314901 | MOT - MORRO DO CRISTO | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 150 | 01 | 0315001 | MOT - AQUIDAUANA | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 151 | 01 | 0315101 | MOT - TACURU | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 152 | 01 | 0315201 | MOTOROLA - QUERÊNCIA DO NORTE | (CONC) Desconsiderar | [8 empty] | 0
03 | 153 | 01 | 0315301 | PMMG Sul - Serra do Rola Moça - RMBH | CANCELADA | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12
03 | 153 | 02 | 0315302 | PMMG Sul - Itabira | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-02 | 2021-12-01
03 | 153 | 03 | 0315303 | PMMG Sul - João Monlevade | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19
03 | 153 | 04 | 0315304 | PMMG Sul - Baldim | CANCELADA | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12
03 | 153 | 05 | 0315305 | PMMG Sul - Pouso Alegre | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 650 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 06 | 0315306 | PMMG Sul - Caldas | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19
03 | 153 | 07 | 0315307 | PMMG Sul - Divinópolis | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 650 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 08 | 0315308 | PMMG Sul - Itauna | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 09 | 0315309 | PMMG Sul - Ipatinga | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-01 | 2021-11-30
03 | 153 | 10 | 0315310 | PMMG Sul - Timóteo | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19
03 | 153 | 11 | 0315311 | PMMG Sul - Poço Fundo | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 12 | 0315312 | PMMG Sul - Machado | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 13 | 0315313 | PMMG Sul - Governador Valadares | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 14 | 0315314 | PMMG Sul - Peçanha | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-01 | 2021-11-30
03 | 153 | 15 | 0315315 | PMMG Sul - Queluzito | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19
03 | 153 | 16 | 0315316 | PMMG Sul - Piranga | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 17 | 0315317 | PMMG Sul - Alfenas | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19
03 | 153 | 18 | 0315318 | PMMG Sul - Campos Gerais | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19
03 | 153 | 19 | 0315319 | PMMG Sul - Resplendor | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-01 | 2021-11-30
03 | 153 | 20 | 0315320 | PMMG Sul - Mantena | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-30 | 2021-11-29
03 | 153 | 21 | 0315321 | PMMG Sul - Barbacena | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 650 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 22 | 0315322 | PMMG Sul - Carandaí | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 23 | 0315323 | PMMG Sul - Oliveira | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-30 | 2021-11-29
03 | 153 | 24 | 0315324 | PMMG Sul - Santo Antõnio do Amparo | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19
03 | 153 | 25 | 0315325 | PMMG Sul - São João Del Rei | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 26 | 0315326 | PMMG Sul - Poços de Caldas | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 650 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 27 | 0315327 | PMMG Sul - São Sebastião do Paraíso | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 28 | 0315328 | PMMG Sul - Cataguases | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 29 | 0315329 | PMMG Sul - Visconde do Rio Branco | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-23 | 2021-12-22
03 | 153 | 30 | 0315330 | PMMG Sul - Campo Belo | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 31 | 0315331 | PMMG Sul - Ouro Fino | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-23 | 2021-12-22
03 | 153 | 32 | 0315332 | PMMG Sul - Monte Sião | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19
03 | 153 | 33 | 0315333 | PMMG Sul - Unaí | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 650 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13 | 2021-10-12 | 2021-12-11
03 | 153 | 34 | 0315334 | PMMG Sul - Formiga | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-30 | 2021-11-29
03 | 153 | 35 | 0315335 | PMMG Sul - Eugenópolis / Raposo | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-12 | 2021-12-11
03 | 153 | 36 | 0315336 | PMMG Sul - Muriaé | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-30 | 2021-11-29
03 | 153 | 37 | 0315337 | PMMG Sul - Pedra do Indaiá - Betânia | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-12 | 2021-12-11
03 | 153 | 38 | 0315338 | PMMG Sul - Bom Despacho | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19
03 | 153 | 39 | 0315339 | PMMG Sul - Varginha | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 40 | 0315340 | PMMG Sul - Três Pontas | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-02 | 2021-12-01
03 | 153 | 41 | 0315341 | PMMG Sul - Paracatu | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-30 | 2021-11-29
03 | 153 | 42 | 0315342 | PMMG Sul - São Francisco do Glória | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-02 | 2021-12-01
03 | 153 | 43 | 0315343 | PMMG Sul - Carangola | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 44 | 0315344 | PMMG Sul - Dores do Indaiá | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-27 | 2021-11-26
03 | 153 | 45 | 0315345 | PMMG Sul - Luz | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-23 | 2021-12-22
03 | 153 | 46 | 0315346 | PMMG Sul - Lavras | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 650 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-23 | 2021-12-22
03 | 153 | 47 | 0315347 | PMMG Sul - Nepomuceno | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-10-12 | 2021-12-11
03 | 153 | 48 | 0315348 | PMMG Sul - João Pinheiro | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19
03 | 153 | 49 | 0315349 | PMMG Sul - Lagoa da prata | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-30 | 2021-11-29
03 | 153 | 50 | 0315350 | PMMG Sul - Bambuí | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13
03 | 153 | 51 | 0315351 | PMMG Sul - Extrema | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13 | 2021-10-12 | 2021-12-11
03 | 153 | 52 | 0315352 | PMMG Sul - Brasópolis | CANCELADA | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13
03 | 153 | 53 | 0315353 | PMMG Sul - Capitólio | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13 | 2021-09-30 | 2021-11-29
03 | 153 | 54 | 0315354 | PMMG Sul - Piumhi | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13 | 2021-09-30 | 2021-11-29
03 | 153 | 55 | 0315355 | PMMG Sul - Três Corações | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13 | 2021-10-23 | 2021-12-22
03 | 153 | 56 | 0315356 | PMMG Sul - São S. da Bela Vista - Santa R. do Sapucaí | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13 | 2021-10-12 | 2021-12-11
03 | 153 | 57 | 0315357 | PMMG Sul - Itanhandu | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 58 | 0315358 | PMMG Sul - Liberdade | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13 | 2021-10-23 | 2021-12-22
03 | 153 | 59 | 0315359 | PMMG Sul - Juiz de Fora I Fazendo São Bento | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 650 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13 | 2021-10-23 | 2021-12-22
03 | 153 | 60 | 0315360 | PMMG Sul - Juiz de Fora II Bairro São Benedito | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 650 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-13 | 2021-10-23 | 2021-12-22
03 | 153 | 61 | 0315361 | PMMG Sul - Andradas | CANCELADA | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2021-12-21
03 | 153 | 62 | 0315362 | PMMG Sul - Cabo Verde | CONCLUÍDA | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 63 | 0315363 | PMMG Sul - Campestre | CONCLUÍDA | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 64 | 0315364 | PMMG Sul - Carmo do Rio Claro | CANCELADA | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2021-12-21
03 | 153 | 65 | 0315365 | PMMG Sul - Paraguaçu | CANCELADA | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2021-12-21
03 | 153 | 66 | 0315366 | PMMG Sul - São Lourenço | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 67 | 0315367 | PMMG Sul - Caxambu | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 68 | 0315368 | PMMG Sul (N) - Abaeté | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 69 | 0315369 | PMMG Sul (N) - Papagaios | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 70 | 0315370 | PMMG Sul (N) - Pompeu | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 71 | 0315371 | PMMG Sul (N) - Santa Maria de Itabira | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 72 | 0315372 | PMMG Curvelo - São Romão | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.058 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21 | 2022-01-03 | 2022-03-04
03 | 153 | 73 | 0315373 | PMMG Curvelo - Turmalina | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.058 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21 | 2022-01-03 | 2022-03-04
03 | 153 | 74 | 0315374 | PMMG Curvelo - Várzea da Palma | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.058 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21 | 2022-01-03 | 2022-03-04
03 | 153 | 75 | 0315375 | PMMG Curvelo - Minas Novas | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.058 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21 | 2021-12-16 | 2022-02-14
03 | 153 | 76 | 0315376 | PMMG Curvelo - Buenópolis | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.058 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21 | 2021-12-26 | 2022-02-24
03 | 153 | 77 | 0315377 | PMMG Curvelo - Três Marias | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.058 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21 | 2021-12-16 | 2022-02-14
03 | 153 | 78 | 0315378 | PMMG Curvelo - Curvelo (ERB) | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.058 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 79 | 0315379 | PMMG Curvelo - Corinto | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.058 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21 | 2021-12-16 | 2022-02-14
03 | 153 | 80 | 0315380 | PMMG Curvelo - Felixlândia | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.059 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21 | 2021-12-16 | 2022-02-14
03 | 153 | 81 | 0315381 | PMMG Curvelo - Serro | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.059 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 82 | 0315382 | PMMG Curvelo - Conceição do Mato Dentro | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.059 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21 | 2021-12-26 | 2022-02-24
03 | 153 | 83 | 0315383 | PMMG Curvelo - Diamantina | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 234473 | 651.059 |  | 2022-03-17 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 84 | 0315384 | PMMG Sul - São Domingos do Prata | ANDAMENTO | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 85 | 0315385 | PMMG Sul - Perdizes | ON HOLD | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 86 | 0315386 | PMMG Sul - Santana do Garembeu | ON HOLD | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 87 | 0315387 | PMMG Sul - 87 | ON HOLD | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 88 | 0315388 | PMMG Sul - 88 | ON HOLD | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 89 | 0315389 | PMMG Sul - 89 | ON HOLD | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 90 | 0315390 | PMMG Sul - 90 | ON HOLD | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 91 | 0315391 | PMMG Sul - 91 | ON HOLD | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 92 | 0315392 | PMMG Sul - 92 | ON HOLD | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 153 | 93 | 0315393 | PMMG Sul - 93 | ON HOLD | [6 empty] | 10.652.730/0001-20 | 232096 | 550 |  | 2021-11-12 |  | 2021-12-21
03 | 154 | 01 | 0315401 | Procempa - POA - Morro Santana ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232008 | 1030 |  | 2021-10-20 |  | 2021-11-08 | 2021-08-21 | 2021-10-20
03 | 154 | 02 | 0315402 | Procempa - POA - Morro Santana ¦ LAUDO | CONCLUÍDA | MOT-LV |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233316 | 890 |  | 2021-12-29 |  | 2022-03-07 | 2021-10-24 | 2021-12-23
03 | 155 | 01 | 0315501 | SSP - ES - Guarapari ¦ PPI | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232110 | 688.56 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-12-03 | 2022-02-01
03 | 155 | 02 | 0315502 | SSP - ES - Morro do Moreno ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232110 | 688.56 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-25 | 2021-11-24
03 | 155 | 03 | 0315503 | SSP - ES - Fonte Grande ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232110 | 688.56 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-11-11 | 2022-01-10
03 | 155 | 04 | 0315504 | SSP - ES - Master Site ¦ PPI | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232110 | 688.56 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-30 | 2021-11-29
03 | 155 | 05 | 0315505 | SSP - ES - Container | CONCLUÍDA | MOT-P |  |  | Será utilizado no projeto de Guarapari |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232110 | 267.76 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-09-18 | 2021-11-17
03 | 155 | 06 | 0315506 | SSP - ES - Fonte Grande ¦ Laudo + PR | ANDAMENTO | [5 empty] | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232110 | 1444 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | 2021-11-15 | 2022-01-14
03 | 155 | 07 | 0315507 | SSP - ES - Master Site ¦ Laudo + PR | ANDAMENTO |  |  |  | Sem Projeto de Reforço |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232110 | 1444 |  | 2021-11-12 |  | 2021-09-13 | 2021-11-22 | 2022-01-21
03 | 156 | 01 | 0315601 | EB - Boa Vista / RR - PPI | ANDAMENTO |  |  | R. Prof. Agnelo Bitencourt, 127 - Centro, Boa Vista - RR, 69301-430 ¦¦ 2°49’22.6’’N 60°40’24.5’’W | Aguardando definição da Motorola quanto ao local |  |  |  |  | 0
03 | 157 | 02 | 0315702 | PMMG Norte - Ibiaí | CONCLUÍDA | MOT-P | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-24
03 | 158 | 01 | 0315801 | PF DMAe - POA - 2 ¦ LAUDO | ANDAMENTO |  |  |  | Aguardando definição da Motorola quanto a solução |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 233316 | 890 |  | 2021-12-29 |  | 2022-03-07
03 | 158 | 02 | 0315802 | PF DMAe - POA - 2 ¦ PPI | ANDAMENTO |  |  |  | Aguardando definição da Motorola quanto a solução |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 232008 | 1030 |  | 2021-10-20 |  | 2021-12-20
03 | 159 | 01 | 0315901 | PMESP CPI-1: São Sebastiao - Morro do Limeira ¦ LV | ANDAMENTO | MOT-LV |  | 23°45'24.44"S 45°27'5.67"W |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 234409 | 857 |  | 2022-03-07
03 | 160 | 01 | 0316001 | PHS-SE Cascavel ¦ PPI | ANDAMENTO | MOT-P |  |  |  |  | 0030.00 | 10.652.730/0001-20 | 234454 | 1041.5 |  | 2022-03-14
04 | 001 | 01 | 0400101 | Mercado Santo Amaro | ON HOLD | [5 empty] | 0010.01 |  | 296 | 4000 |  | 2020-09-30
04 | 002 | 01 | 0400201 | Clínica Recife | CANCELADA | [8 empty] | 0
06 | 001 | 01 | 0600101 | Park Shopping Jacarepagua | CONCLUÍDA | IHS-AC | [6 empty] | 2021-42948 | 416 |  | 2021-08-27 | 2021-09-16 | 2021-10-13 | 2021-07-22 | 2021-09-20
08 | 001 | 01 | 0800101 | UBS Vila Ciper | CANCELADA |  | UVC | [6 empty] | 0
09 | 001 | 01 | 0900101 | Cabo Frio (CBO) - GPON INDOOR | CANCELADA |  | CBO |  |  | IRJ-FIB008-21-ECBO3-IP | 0500.09 | 02.558.157/0369-49 | 5701434788 | 1146.589 |  | 2021-08-03 | 2021-09-02
09 | 002 | 01 | 0900201 | Nova Lima - GPON | CONCLUÍDA | FIB-M | NLA |  |  | IMG-FIB005-21-ENLA1-IS | 0500.14 | 02.558.157/0009-10 | 5701429543 | 1138.348 |  | 2021-07-30 | 2021-09-05 | 2021-09-03 | 2021-07-01 | 2021-08-30
09 | 003 | 01 | 0900301 | Timóteo | CANCELADA | [8 empty] | 0
09 | 004 | 01 | 0900401 | Parnamirim - Central M | CANCELADA |  | PSK |  |  |  | 0260.18 |  | 043 | 1499.813 |  | 2021-08-27
09 | 005 | 01 | 0900501 | Belém - Condor | CONCLUÍDA | FIB-M | TIM |  |  |  | 0260.12 | 36.619.747/0006-84 | 06 | 1294.024 |  | 2021-08-24 | 2021-09-15 | 2021-10-13 | 2021-08-12 | 2021-10-11
09 | 006 | 01 | 0900601 | Belém - Pedreira | CONCLUÍDA | FIB-M | PXE |  |  |  | 0260.12 | 36.619.747/0006-84 | 021 | 1294.024 |  | 2021-08-26 | 2021-09-17 | 2021-10-19 | 2021-08-20 | 2021-10-19
09 | 007 | 01 | 0900701 | Belém - Tapanã | CANCELADA |  | BEG | [6 empty] | 0
09 | 008 | 01 | 0900801 | Rio das Ostras | CONCLUÍDA | FIB-M | RIS |  |  |  | 0260.17 | 36.619.747/0012-22 | 049 | 1289.362 |  | 2021-08-27 | 2021-09-18 | 2021-10-04 | 2021-08-02 | 2021-10-01
09 | 009 | 01 | 0900901 | Igrejinha - RS | CONCLUÍDA | FIB-M | IJH |  |  |  | 0260.19 | 36.619.747/0008-46 | 187 | 1228.333 |  | 2021-10-21 | 2021-11-27 | 2021-12-15 | 2021-10-10 | 2021-12-09
09 | 010 | 01 | 0901001 | Nova Friburgo - RJ | ANDAMENTO | FIB-P | NOF |  | Aguardando liberação contrato. |  | 0260.17 | 36.619.747/0012-22 | 189 | 1060.445 |  | 2021-10-22 | 2021-11-28 |  | 2021-12-26 | 2022-02-24
09 | 011 | 01 | 0901101 | Canela - RS | CONCLUÍDA | FIB-M | CEN |  |  |  | 0260.19 | 36.619.747/0008-46 | 191 | 1419.642 |  | 2021-10-27 | 2021-12-03 | 2022-01-03 | 2021-10-21 | 2021-12-20
09 | 012 | 01 | 0901201 | Gramado - RS | ANDAMENTO | FIB-M | GDO |  | Aguardando liberação contrato. |  | 0260.19 | 36.619.747/0008-46 | 201 | 1419.642 |  | 2021-11-03 | 2021-12-10 |  | 2022-01-10 | 2022-03-11
09 | 013 | 01 | 0901301 | Congonhas - MG | CANCELADA | FIB-SHELTER | CNG |  | Aguardando liberação contrato. |  | 0260.10 |  |  | 0
09 | 014 | 01 | 0901401 | Sousa - PB | CANCELADA | FIB-M | SZA |  |  |  | 0260.13 | 36.619.747/0013-03 | 190 | 1538.011 |  | 2021-10-27
09 | 015 | 01 | 0901501 | Barreiras - BA | ANDAMENTO | FIB-G | BES |  |  |  | 0260.05 | 36.619.747/0020-32 | 281 | 1419.642 |  | 2021-12-08 | 2022-01-14 | 2022-02-16 | 2021-12-04 | 2022-02-02
09 | 016 | 01 | 0901601 | Bagé - RS | ANDAMENTO | FIB-M | BGE |  |  |  | 0260.19 | 36.619.747/0008-46 | 116 | 1437.085 |  | 2022-01-10 | 2022-02-16
09 | 017 | 01 | 0901701 | Itabirito - MG | CONCLUÍDA | FIB-M | IRO |  |  |  | 0260.10 | 36.619.747/0015-75 | 208 | 1097.694 |  | 2021-11-05 | 2021-12-05 | 2022-01-03 | 2021-10-30 | 2021-12-29
09 | 018 | 01 | 0901801 | Imperatriz - Vila Parati - MA | ANDAMENTO | FIB-SHELTER | ITZ1 |  |  |  | 0260.09 | 36.619.747/0009-27 | 248 | 508.94 |  | 2021-11-26 | #REF! |  | 2021-12-17 | 2022-02-15
09 | 019 | 01 | 0901901 | Imperatriz - Beira Rio - MA | ANDAMENTO | FIB-SHELTER | ITZ2 |  |  |  | 0260.09 | 36.619.747/0009-27 | 249 | 508.94 |  | 2021-11-26 | 2022-01-02 |  | 2021-12-18 | 2022-02-16
09 | 020 | 01 | 0902001 | Teresina (TSA3) - PI | ANDAMENTO | FIB-SHELTER | TSA3 |  |  |  | 0260.15 | 36.619.747/0021-13 | 211 | 508.94 |  | 2021-11-05 | 2021-12-12 | 2022-02-02 | 2021-12-02 | 2022-01-31
09 | 021 | 01 | 0902101 | Teresina (RNA) - PI | ANDAMENTO | FIB-SHELTER | RNA |  |  |  | 0260.15 | 36.619.747/0021-13 | 209 | 508.94 |  | 2021-11-08 | 2021-12-15 | 2022-01-07 | 2021-11-07 | 2022-01-06
09 | 022 | 01 | 0902201 | Teresina (OLE) - PI | ANDAMENTO | FIB-SHELTER | OLE |  |  |  | 0260.15 | 36.619.747/0021-13 | 210 | 508.94 |  | 2021-11-05 | 2021-12-12 | 2022-01-07 | 2021-11-07 | 2022-01-06
09 | 023 | 01 | 0902301 | Ribeirão das Neves - MG | ANDAMENTO | FIB-M | RNS |  | Aguardando liberação contrato. |  | 0260.10 | 36.619.747/0015-75 | 213 | 1088.941 |  | 2021-11-11 | 2021-12-11 | 2022-02-14 | 2021-12-11 | 2022-02-09
09 | 024 | 01 | 0902401 | Uberlândia - MG | CANCELADA |  | ULA |  | Aguardando liberação contrato. |  | 0260.10 | 36.619.747/0015-75 | 230 | 474.783 |  | 2021-11-19 | 2021-12-19
09 | 025 | 01 | 0902501 | Ribeirão das Neves 2 - MG | ANDAMENTO | FIB-SHELTER | RNS2 |  |  |  | 0260.10 | 36.619.747/0015-75 | 231 | 474.783 |  | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 2022-02-16 | 2021-12-10 | 2022-02-08
09 | 026 | 01 | 0902601 | Charqueadas - RS | ANDAMENTO | FIB-M | CQU |  |  |  | 0260.19 | 36.619.747/0008-46 | 400 | 1180.405 |  | 2021-12-20 | 2022-01-26 |  | 2021-11-21 | 2022-01-20
09 | 027 | 01 | 0902701 | Teixeira de Freitas - BA (M) | ANDAMENTO | FIB-M | BATAF |  |  |  | 0260.05 | 36.619.747/0020-32 | 461 | 1152.753 |  | 2022-02-08 | 2022-03-17
09 | 028 | 01 | 0902801 | Luis Eduardo Magalhães - BA (M) | ANDAMENTO | FIB-M | BAMIO |  |  |  | 0260.05 | 36.619.747/0020-32 | 462 | 1152.753 |  | 2022-02-08 | 2022-03-17
09 | 029 | 01 | 0902901 | Imbituba - SC (M) | ANDAMENTO | FIB-M | SCIMA |  |  |  | 0260.20 | 36.619.747/0010-60 | 445 | 1068.141 |  | 2022-02-08 | 2022-03-17
09 | 030 | 01 | 0903001 | Sarandí - RS (M) | ANDAMENTO | FIB-M | RSSRD |  |  |  | 0260.19 | 36.619.747/0008-46 | 722 | 1119.248 |  | 2022-03-02
09 | 031 | 01 | 0903101 | Tucuruí - PA (S) | ANDAMENTO | FIB-SHELTER | PATUU2 |  |  |  | 0260.12 | 36.619.747/0006-84 | 524 | 498.762 |  | 2022-03-02
09 | 032 | 01 | 0903201 | Santa Luzia/MG - São Benedito (M) | ANDAMENTO | FIB-M | MGSLU |  |  |  |  | 36.619.747/0015-75 | 734 | 1108.464 |  | 2022-03-18
09 | 033 | 01 | 0903301 | São Bento do Sul/SC (Shelter) | ANDAMENTO | FIB-SHELTER | SCSBS | [6 empty] | 0
09 | 034 | 01 | 0903401 | Alegrete/RS (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | RSALG | [6 empty] | 0
09 | 035 | 01 | 0903501 | Campo Verde/MT (Central P) | ANDAMENTO | FIB-P | MTCVZ | [6 empty] | 0
09 | 036 | 01 | 0903601 | Imperatriz ITZ3/MA (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | MAITZ3 | [6 empty] | 0
09 | 037 | 01 | 0903701 | Navegantes/SC (Central P) | ANDAMENTO | FIB-P | SCNVG | [6 empty] | 0
09 | 038 | 01 | 0903801 | Santa Luzia_POP_02/MG(Central P) | ANDAMENTO | FIB-P | MGSLU2 | [6 empty] | 0
09 | 039 | 01 | 0903901 | Santa Luzia_POP_03/MG(Central P) | ANDAMENTO | FIB-P | MGSLU3 | [6 empty] | 0
09 | 040 | 01 | 0904001 | Inhumas_POP_01/GO(Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | GOIUS | [6 empty] | 0
09 | 041 | 01 | 0904101 | Tucuruí_POP_02/PA(Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | PATUU | [6 empty] | 0
09 | 042 | 01 | 0904201 | Angra Dos Reis_POP_01/RJ (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | [7 empty] | 0
09 | 043 | 01 | 0904301 | Rio Bonito_POP_01/RJ (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | [7 empty] | 0
09 | 044 | 01 | 0904401 | Ibirité_POP_01/MG (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | [7 empty] | 0
09 | 045 | 01 | 0904501 | Eunápolis_POP_01/BA (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | [7 empty] | 0
09 | 046 | 01 | 0904601 | Crato_POP_01/CE (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | [7 empty] | 0
09 | 047 | 01 | 0904701 | Três Lagoas_POP_01/MS (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | [7 empty] | 0
09 | 048 | 01 | 0904801 | Sant'Ana do Livramento_POP_01/RS (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | [7 empty] | 0
09 | 049 | 01 | 0904901 | Sobral_POP_01/CE (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | [7 empty] | 0
09 | 050 | 01 | 0905001 | Sobral_POP_02/CE (Central P) | ANDAMENTO | FIB-P | [7 empty] | 0
09 | 051 | 01 | 0905101 | Capinzal_POP_01/SC (Central M) | ANDAMENTO | FIB-M | [7 empty] | 0
Formulas:
Planejado = IF(Tabela16[[#This Row],[Entrega]]<>0,Tabela16[[#This Row],[Entrega]]-60,"")
SLA = Tabela16[[#This Row],[Início]]+90

## Soluções Nova
Cod. Cliente | Site | Etapa | IDS | Status | Projeto | Sigla | Endereço | Observações | PEP | CDC | CNPJ | No PO | $ PO | Site Type | Cliente | Início | SLA | Faturamento | Planejado | Entrega
| 001 | 02 | 00102 |  | GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | [6 empty] | 445 | 183503.08 |  |  | 2022-02-28 |  |  | 2022-10-03
Inserir
Projeto

## Soluções por Etapa
Solução | Categorias | Status | Custo Final | Horas Planejadas | Dias Planejados | Início Planejado | Fim Planejado
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Custos de Planejamento |  | 22388.2915 | 223.8829 | 27.9854 | 2022-02-28 | 2022-04-07
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Custos Indiretos |  | 11194.1458 | 111.9415 | 13.9927 | 2022-04-08 | 2022-04-29
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Vistoria |  | 8955.3166 | 89.5532 | 11.1941 | 2022-04-30 | 2022-05-16
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Deslocamento |  | 1153.4262 | 11.5343 | 1.4418 | 2022-05-17 | 2022-05-18
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Civil e Hidráulica |  | 13026.6279 | 130.2663 | 16.2833 | 2022-05-19 | 2022-06-10
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Elétrica |  | 7651.9531 | 76.5195 | 9.5649 | 2022-06-11 | 2022-06-24
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Climatização |  | 18368.8164 | 183.6882 | 22.961 | 2022-06-25 | 2022-07-26
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Sist. Incêndio |  | 1019.4158 | 10.1942 | 1.2743 | 2022-07-27 | 2022-07-28
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | PDA |  | 997.8266 | 9.9783 | 1.2473 | 2022-07-29 | 2022-08-01
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | GMG |  | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 2022-08-02
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Plotagens |  | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 2022-08-03
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Acústica |  | 3473.5208 | 34.7352 | 4.3419 | 2022-08-04 | 2022-08-10
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Alarmes |  | 5587.8624 | 55.8786 | 6.9848 | 2022-08-11 | 2022-08-19
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Topografia |  | 0 | 0 | 0 | 2022-08-20 | 2022-08-20
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Permits |  | 13221.4441 | 132.2144 | 16.5268 | 2022-08-21 | 2022-09-13
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Sondagem |  | 0 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 2022-09-14
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Sistemas Diesel |  | 4507.5663 | 45.0757 | 5.6345 | 2022-09-15 | 2022-09-22
GPON - IMBITUCA/SC (Central M) | Estrutura |  | 5929.1097 | 59.2911 | 7.4114 | 2022-09-23 | 2022-10-04
Inserir
Projeto

## Clientes
Código Cliente | Cliente | SiglaCliente | Status
00 | RECURSUS | REC | ANDAMENTO
01 | Claro | CLA | CONCLUÍDA
02 | Telefônica | TLF | CANCELADA
03 | Motorola | MOT | ON HOLD
04 | Engemon | ENG | EM PRODUÇÃO
05 | Banco Central | BAC
06 | IHS Tower | IHS
07 | Phoenix Fibra | PFI
08 | Sandin Engenharia | SANENG
09 | FIBRASIL | FIB
0.83333

## Metas de Faturamento
Mês-Ano | Meta
01/09/2021 | 30000
01/10/2021 | 30000
01/11/2021 | 30000
01/12/2021 | 30000
01/01/2022 | 30000
01/02/2022 | 30000
01/03/2022 | 30000
01/04/2022 | 30000
01/05/2022 | 30000
01/06/2022 | 30000
0.83333

## Site Types
Site Type | Cliente | Código | Descrição
FIB-SHELTER | FIBRASIL | 9 | Sites minishelter com instalação de gabinetes
FIB-P | FIBRASIL | 9 | Sites de pequeno porte
FIB-M | FIBRASIL | 9 | Sites médio porte sem GMG instalado
FIB-MCOM | FIBRASIL | 9 | Sites médio porte com GMG instalado
FIB-G | FIBRASIL | 9 | Sites grande porte
TLF-I | TELEFÔNICA | 2 | GPON Indoor - Container
TLF-II | TELEFÔNICA | 2 | GPON Indoor - Reforma
TLF-III | TELEFÔNICA | 2 | GPON Outdoor
TLF-IV | TELEFÔNICA | 2 | Adeq./Ampl. Eqpto c/ reforma, Multidisciplinar
TLF-V | TELEFÔNICA | 2 | Permits (análise de viabilidade)
TLF-VI | TELEFÔNICA | 2 | Construção novo pavimento, Multidisciplinar
TLF-VII | TELEFÔNICA | 2 | Retrofit de Ar Condicionado
TLF-VIII | TELEFÔNICA | 2 | Diagrama Unifilar
CLA-NI | CLARO | 1 | Sites Novos BAIXA COMPLEXIDADE (ou até 400m2)
CLA-NII | CLARO | 1 | Sites Novos MÉDIA COMPLEXIDADE (ou de 400m2 a 600m2)
CLA-NIII | CLARO | 1 | Sites Novos ALTA COMPLEXIDADE (ou acima de 1200m2)
CLA-RAI | CLARO | 1 | Sites de Reforma/Ampliação de BAIXA COMPLEXIDADE
CLA-RAII | CLARO | 1 | Sites de Reforma/Ampliação de MÉDIA COMPLEXIDADE
CLA-RAIII | CLARO | 1 | Sites de Reforma/Ampliação de ALTA COMPLEXIDADE
MOT-P | Motorola | 3 | Sites padrão Motorola, PPI OU PDI
MOT-LV | Motorola | 3 | Sites padrão Motorola, Laudos Verticais
MOT-P+LV | Motorola | 3 | Sites padrão Motorola, PPI/PDI e Laudos Verticais
MOT-LV+PR | Motorola | 3 | Sites padrão Motorola, Laudos Verticais e Projetos de Reforço
IHS-AC | IHS Tower | 6 | Projeto IHS de Ar-Condicionado
CLA-LE | CLARO | 1 | Laudo de Edificações para Claro
MOT-TOPO | Motorola | 3 | Projetos de Topografia com a Motorola
0.83333

## Etapas Ordem
ETAPAS | ORDEM
Banco de Horas | 0
Férias | 1
Diversos | 2
SLA | 3
SLA-Demanda > Escopo | 4
SLA-Escopo > Proposta | 5
SLA-Proposta > PO | 6
SLA-Vistoria | 7
SLA-Anteprojeto | 8
SLA-Aceite Anteprojeto | 9
SLA-Executivo | 10
SLA-Revisão | 11
SLA-Aceite Executivo | 12
SLA-ART | 13
SLA-Encerramento | 14
Coordenação | 15
PO > EXECUÇÃO | 16
EXECUÇÃO | 17
MARCOS | 18
Escopo e PO | 19
M-Escopo e PO | 20
Pré-Executivos | 21
Pré-Projetos | 22
Vistoria | 23
Vistoria PPI | 24
Vistoria PDI | 25
Vistoria LV | 26
Vistoria > Anteprojeto | 27
Anteprojeto | 28
M-Anteprojeto | 29
Aceite Anteprojeto | 30
Aceite Antep > Executivo | 31
Vistoria > Executivo PPI | 32
Vistoria > Executivo PDI | 33
Vistoria > Executivo LV | 34
Executivo | 35
M-Executivo | 36
Executivo PPI | 37
Executivo PDI | 38
Executivo LV | 39
Entrega Executivo | 40
Entrega PPI | 41
Entrega PDI | 42
Entrega LV | 43
Entrega > Revisão | 44
Entrega PPI > Revisão | 45
Entrega PDI > Revisão | 46
Entrega LV > Revisão | 47
Revisão Pós-Entrega | 48
Revisão PPI Pós-Entrega | 49
Revisão PDI Pós-Entrega | 50
Revisão LV Pós-Entrega | 51
Aceite Executivo | 52
Aceite PPI | 53
Aceite PDI | 54
Aceite LV | 55
PERMITS | 56
0.83333

## Lições Aprendidas
IDS | PROJETO | Data de Registro | Etapa | Disciplina | Título | Acontecimento (Problema) | Impacto | Nível de Impacto no Cronograma | Lição Aprendida / Ação Tomada
100801 | HE Chapecó | 2021-10-05 | Executivo | REVIT | Identificadores de Objeto | Manuais, demandando tempo se necessário alterações | Atraso em cronograma e tempo de execução | ALTO | Foram configurados tags automáticos. Explorar mais identificadores automáticos com planilhas.
100801 | HE Chapecó | 2021-10-05 | Executivo | REVIT | Visualização na Impressão | Problema na visualização de contornos da tubulação. | Vistas de impressão apareciam com falhas e fora de padrão | MÉDIO | Atenção a hierarquia de sobreposição na vista > filtros de fase > modelo de vista > parâmetros de tipo, instância e material
100801 | HE Chapecó | 2021-10-05 | Anteprojeto | Templates | Projeto Piloto e Template | Não havia projeto piloto de Data Center em Revit | Diminuição de Tempo de Execução para Projetos Futuros | BAIXO | Melhoria contínua nos templates de execução de projetos
100801 | HE Chapecó | 2021-10-05 | Pós-Executivo | REVIT | Apresentação para cliente e interna | Visualização pelo cliente e pela equipe era difícil | Comunicação e interpretação do projeto diminuia as chances de encontrar falhas/melhorias no inicio do projeto | MÉDIO | Utilização do Drive ajudou com esses detalhes. Explorar mais recursos de visualização e validação.
108301 | HE Americana | 2021-11-18 | Executivo | Validação | Validação (Revisão) de Projeto | Revisão do projeto após execução completa com muitas falhas | Atraso no cronograma e entrega comprometida | GRAVE | Realizar validações durante a execução do projeto, diminuindo falhas consecutivas
108401 | HE Bragança Paulista | 2021-11-18 | Executivo | Validação | Validação (Revisão) de Projeto | Revisão do projeto após execução completa com muitas falhas | Atraso no cronograma e entrega comprometida | GRAVE | Realizar validações durante a execução do projeto, diminuindo falhas consecutivas
101601 | HD Passo Fundo | 2021-11-18 | Executivo | Validação | Validação (Revisão) de Projeto | Revisão do projeto após execução completa com muitas falhas | Atraso no cronograma e entrega comprometida | GRAVE | Realizar validações durante a execução do projeto, diminuindo falhas consecutivas
0.83333